## Plan General
Num | Fase | Cant. Obj. | % avance | Inicio | Termino | Estatus
1 | Upgrade de la version 3100 a la 5000 | N/A | 100% | 2018-01-10 | 2018-05-10
2 | Comparacion automatica de Objetos SQL con cambios |  | 100% | 2018-05-10 | 2018-06-15
3 | Formateador de codigo SQL |  | 100%
4 | Analisis de objetos con cambio SQL | 1307 | 68% | 2018-06-15 | 2018-12-22
5 | Localizador de desarrollos por perfil |  | 70% | 2018-12-03 | 2018-12-15
6 | Desglozador de objetos por desarrollo |  | 0% | 2018-12-15 | 2018-12-22
7 | Analisis de Objetos Intelisis | 379 | 0%
8 | Validar los desarrollos de intelisis por areas |  | 0% | 2019-01-01
| MANTENIMIENTO Y SERVICIOS | 33 | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-05
| ALMACEN, COMPRAS, VEHICULOS Y FACTURACION | 205 | 0% |  | 2019-02-15 | (Estimacion)
| VENTAS Y CAJAS | 100 | 0% |  | 2019-03-15 | (Estimacion)
| CREDITO | 174 | 0% |  | 2019-04-15 | (Estimacion)
| COBRANZA | 204 | 0% |  | 2019-05-15 | (Estimacion)
| AUDITORIA Y ATENCION CLIENTES | 298 | 0% |  | 2019-05-30 | (Estimacion)
| CONTABILIDAD, GASTOS, INGRESOS Y TESORERIA | 171 | 0% |  | 2019-06-15 | (Estimacion)
| RH Y NOMINAS | 153 | 0% |  | 2019-06-30 | (Estimacion)
| PUBLICIDAD | 17 | 0%
| ADMINISTRACION Y SISTEMAS | 720 | 0%
9 | Validar con gestoria por areas y manejo de errores
| MANTENIMIENTO Y SERVICIOS |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-11
| ALMACEN, COMPRAS, VEHICULOS Y FACTURACION |  |  |  | 2019-02-15 | (Estimacion)
| VENTAS Y CAJAS |  |  |  | 2019-03-15 | (Estimacion)
| CREDITO |  |  |  | 2019-04-15 | (Estimacion)
| COBRANZA |  |  |  | 2019-05-15 | (Estimacion)
| AUDITORIA Y ATENCION CLIENTES |  |  |  | 2019-05-30 | (Estimacion)
| CONTABILIDAD, GASTOS, INGRESOS Y TESORERIA |  |  |  | 2019-06-15 | (Estimacion)
| RH Y NOMINAS |  |  |  | 2019-06-30 | (Estimacion)
PUBLICIDAD
ADMINISTRACION Y SISTEMAS
10 | Plan de integracion a produccion |  |  |  | 2019-07-01

## 4 Analisis SQL
Num | Tipo | Objetos | % Avance | Resueltos | % | 2da fase | % | Inicio | Termino
1 | Vistas | 121 | 100%
2 | Funciones Escalar | 51 | 100%
3 | Funciones Tabla | 9 | 100%
4 | Procedimientos | 703 | 40%
5 | Tablas | 423 | 0%
|  | 1307 | 68%