## VIEW
# | ACTIVIDAD | DOCUMENTACIÓN | ADAPTACIÓN | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | dbo.AcumMayor.View.sql |  | OK | Intelisis | Jesus Abel | 2018-05-30 | 2018-06-02
2 | dbo.AcumMayorSucursal.View.sql |  | OK | Intelisis | Jesus Abel | 2018-05-30 | 2018-06-02
3 | dbo.AlmDistribucion.View.sql |  | OK | Intelisis | Jesus Abel | 2018-05-30 | 2018-06-02
4 | dbo.ArtAsignadoCte.View.sql |  | OK | Intelisis | Jorge Davila | 2018-05-30 | 2018-06-02
5 | dbo.ArtCostoEmpresa.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jorge Davila | 2018-05-30 | 2018-06-02
6 | dbo.ArtCostoSucursal.View.sql |  | OK | Intelisis | Jorge Davila | 2018-05-30 | 2018-06-02
7 | dbo.ArtDisponible.View.sql |  | OK | Intelisis | Ronal Omar | 2018-05-30 | 2018-06-02
8 | dbo.ArtDisponibleDesc.View.sql |  | OK | Intelisis | Ronal Omar | 2018-05-30 | 2018-06-02
9 | dbo.ArtEstructuraProducto.View.sql |  | OK | Intelisis | Ronal Omar | 2018-05-30 | 2018-06-02
10 | dbo.ArtExistenciaNeta.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-05-30 | 2018-06-02
11 | dbo.ArtJuegoOmision.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-05-30 | 2018-06-02
12 | dbo.ArtPedidos.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-05-30 | 2018-06-02
13 | dbo.ArtRemisionado.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Ramon | 2018-05-30 | 2018-06-02
14 | dbo.ArtReservado.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Ramon | 2018-05-30 | 2018-06-02
15 | dbo.ArtSolicitudes.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Ramon | 2018-05-30 | 2018-06-02
16 | dbo.ArtSubAsignadoCte.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-05-30 | 2018-06-02
17 | dbo.ArtSubCostoEmpresa.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-05-30 | 2018-06-02
18 | dbo.ArtSubCostoSucursal.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-05-30 | 2018-06-02
19 | dbo.ArtSubExistenciaConsig.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-05-30 | 2018-06-02
20 | dbo.ArtSubExistenciaConsigAF.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-05-30 | 2018-06-02
21 | dbo.ArtSubRemisionado.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-05-30 | 2018-06-02
22 | dbo.ArtSubReservado.View.sql |  | OK | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-05-30 | 2018-06-02
23 | dbo.ArtVtasMostrador.View.sql |  | OK | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-05-30 | 2018-06-02
24 | dbo.cCampanaD.View.sql |  | OK | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-05-30 | 2018-06-02
25 | dbo.cCompraD.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jesus Abel | 2018-06-26 | 2018-07-03
26 | dbo.cContD.View.sql |  | OK | Intelisis | Jesus Abel | 2018-06-26 | 2018-07-03
27 | dbo.cDineroD.View.sql |  | OK | Intelisis | Jesus Abel | 2018-06-26 | 2018-07-03
28 | dbo.CFDCxc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jesus Abel | 2018-06-26 | 2018-07-03
29 | dbo.CFDCxcDetalle.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jesus Abel | 2018-06-26 | 2018-07-03
30 | dbo.CFDCXCMovImpuesto.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jorge Davila | 2018-06-26 | 2018-07-03
31 | dbo.CFDCXCMovRetencion.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jorge Davila | 2018-06-26 | 2018-07-03
32 | dbo.CFDFlex.View.sql |  | OK | Intelisis | Jorge Davila | 2018-06-26 | 2018-07-03
33 | dbo.CFDVenta.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jorge Davila | 2018-06-26 | 2018-07-03
34 | dbo.CFDVentaD.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jorge Davila | 2018-06-26 | 2018-07-03
35 | dbo.CFDVentaDMovImpuesto.View.sql |  | OK | Intelisis | Ronal Omar | 2018-06-26 | 2018-07-03
36 | dbo.CFDVentaMovImpuesto.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Ronal Omar | 2018-06-26 | 2018-07-03
37 | dbo.CFDVentaMovRetencion.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Ronal Omar | 2018-06-26 | 2018-07-03
38 | dbo.CFDVentaPedimento.View.sql |  | OK | Intelisis | Ronal Omar | 2018-06-26 | 2018-07-03
39 | dbo.cFiscalD.View.sql |  | OK | Intelisis | Ronal Omar | 2018-06-26 | 2018-07-03
40 | dbo.cGastoD.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-06-26 | 2018-07-03
41 | dbo.cInvD.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-06-26 | 2018-07-03
42 | dbo.cNominaD.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-06-26 | 2018-07-03
43 | dbo.cOfertaD.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-06-26 | 2018-07-03
44 | dbo.CompraAux.View.sql |  | OK | Intelisis | Hector Garcia | 2018-06-26 | 2018-07-03
45 | dbo.CompraCalc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jose Ricardo | 2018-06-26 | 2018-07-03
46 | dbo.CompraDCalc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jose Ricardo | 2018-06-26 | 2018-07-03
47 | dbo.CompraPendiente.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Ricardo | 2018-06-26 | 2018-07-03
48 | dbo.CompraPendienteD.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Ricardo | 2018-06-26 | 2018-07-03
49 | dbo.CompraTCalc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jose Ricardo | 2018-06-26 | 2018-07-03
50 | dbo.ContDW.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-06-26 | 2018-07-03
51 | dbo.ContResumen.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-06-26 | 2018-07-03
52 | dbo.cProdD.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-06-26 | 2018-07-03
53 | dbo.cRHD.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-06-26 | 2018-07-03
54 | dbo.CteAnexoMov.View.sql |  | OK | Intelisis | Ariel Hernandez | 2018-06-26 | 2018-07-03
55 | dbo.CteMovBitacora.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-06-26 | 2018-07-03
56 | dbo.CteMovTarea.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-06-26 | 2018-07-03
57 | dbo.Cubo_CTE.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-06-26 | 2018-07-03
58 | dbo.Cubo_SL.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-06-26 | 2018-07-03
59 | dbo.cVentaD.View.sql |  | OK | Intelisis | Jose Jorge | 2018-06-26 | 2018-07-03
60 | dbo.CxcAplica.View.sql |  | OK | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-06-26 | 2018-07-03
61 | dbo.CxcAuxFecha.View.sql |  | OK | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-06-26 | 2018-07-03
62 | dbo.CxcConSaldo.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-06-26 | 2018-07-03
63 | dbo.CxcDifCambioBase.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-06-26 | 2018-07-03
64 | dbo.CxcInfo.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Jonatan Lerma | 2018-06-26 | 2018-07-03
65 | dbo.CxcPendiente.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Luis Ramon | 2018-06-26 | 2018-07-03
66 | dbo.CxcSaldo.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Ramon | 2018-06-26 | 2018-07-03
67 | dbo.CxcSaldoSucursal.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Ramon | 2018-06-26 | 2018-07-03
68 | dbo.CxcVentaNeta.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Ramon | 2018-06-26 | 2018-07-03
69 | dbo.CxpAplica.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Ramon | 2018-06-26 | 2018-07-03
70 | dbo.CxpCompraNeta.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
71 | dbo.CxpConSaldo.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
72 | dbo.CxpDifCambioBase.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
73 | dbo.CxpInfo.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
74 | dbo.CxpSaldo.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
75 | dbo.CxpSaldoSucursal.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
76 | dbo.DemandaPaquetesPromedio.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
77 | dbo.DineroPendiente.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
78 | dbo.DineroPosfechado.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
79 | dbo.DineroSaldo.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
80 | dbo.DineroSaldoSucursal.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
81 | dbo.EmbarqueMovOC.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
82 | dbo.EvaluacionCalificacion.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
83 | dbo.ExistenciaAlternaSerieLote.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
84 | dbo.GastoAcum.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-06 | 2018-07-09
85 | dbo.GastoT.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
86 | dbo.IEPSFiscal.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
87 | dbo.InvFlujo.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
88 | dbo.InvSolicitudPendienteD.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
89 | dbo.IVAFiscal.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
90 | dbo.MovRecurrente.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
91 | dbo.NominaInfo.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
92 | dbo.PlanCentroDayCarga.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
93 | dbo.PosicionExistencia.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
94 | dbo.ProdPendienteD.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-09 | 2018-07-12
95 | dbo.ProdSerieLotePendiente.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
96 | dbo.Reabastecer.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
97 | dbo.ServiciosPendientesAgente.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
98 | dbo.SysCampoExt.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
99 | dbo.SysTipoDatos.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
100 | dbo.UENPrefijoLista.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
101 | dbo.VentaAux.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
102 | dbo.VentaCalc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
103 | dbo.VentaCteD.View.sql |  | OK | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
104 | dbo.VentaDCalc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-10 | 2018-07-12
105 | dbo.VentaDpreCalc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
106 | dbo.VentaDpreCalc2.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
107 | dbo.VentaPendienteAsignada.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
108 | dbo.VentaSurtirColor.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
109 | dbo.VentaTCalc.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
110 | dbo.VentaTCalcExportacion.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
111 | dbo.VentaUtil.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
112 | dbo.VentaUtilD.View.sql |  | Analisis Fase 2 | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
113 | dbo.VerPC.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
114 | dbo.VerVenta.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16
115 | dbo.VerVentaD.View.sql |  | OK | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-13 | 2018-07-16

## FNS
# | ACTIVIDAD | DOCUMENTACIÓN | ADAPTACIÓN | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | dbo.fnASCII_CP437.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-12 | 2018-07-16
2 | dbo.fnCalculaRFC.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-12 | 2018-07-16
3 | dbo.fnCaracterAUTF8.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-12 | 2018-07-16
4 | dbo.fnCFDCxcImporte.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-12 | 2018-07-16
5 | dbo.fnCFDDatosPedimento.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-13 | 2018-07-16
6 | dbo.fnCFDFlexCadenaOriginalTFDI.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-13 | 2018-07-16
7 | dbo.fnCFDFlexCadenaOriginalTFDI1.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-13 | 2018-07-16
8 | dbo.fnCFDFlexCampoOrigen.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-13 | 2018-07-16
9 | dbo.fnCFDFlexExtraerGUUID.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-17 | 2018-07-18
10 | dbo.fnCFDFlexFormatearImporte.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-17 | 2018-07-18
11 | dbo.fnCFDFlexIDOrigen.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-17 | 2018-07-18
12 | dbo.fnCFDFlexNumDocumento.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-17 | 2018-07-18
13 | dbo.fnCFDFlexOrigenDetalle.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-17 | 2018-07-18
14 | dbo.fnCFDFlexRegimenFiscal.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-17 | 2018-07-18
15 | dbo.fnCFDFlexSepararID.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-17 | 2018-07-18
16 | dbo.fnCFDFlexTipoOrigen.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-17 | 2018-07-18
17 | dbo.fnCFDTipoCambioMN.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
18 | dbo.fnClaveAfectacionMAVI.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
19 | dbo.fnContarLetras.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
20 | dbo.fnCtoTabla.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
21 | dbo.fnDuracion.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
22 | dbo.fneDocComillas.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
23 | dbo.fneDocCompilar.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
24 | dbo.fneDocConsecutivoInicial.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
25 | dbo.fneDocConsecutivoIntervalo.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
26 | dbo.fneDocLimpiarXML.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-18 | 2018-07-18
27 | dbo.fneDocParsearConsecutivo.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
28 | dbo.fneDocParsearCuenta.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
29 | dbo.fneDocXmlAUTF8.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
30 | dbo.fneDocXmlAUTF8Min.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
31 | dbo.fnEsCaracterUTF8.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
32 | dbo.fnEsNumerico.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
33 | dbo.fnEstaSincronizando.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
34 | dbo.fnEstaVigenteAvanzado.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
35 | dbo.fnEstructuraEnOrden.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
36 | dbo.fnExtraerClaveID.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-18 | 2018-07-18
37 | dbo.fnExtraerClaveModulo.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
38 | dbo.fnExtraerOpcionNumero.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
39 | dbo.fnFactorIMMAVI.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
40 | dbo.fnFolioConsecutivo.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
41 | dbo.fnGeneraMoratorioMAVI.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
42 | dbo.fnHastaFecha.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
43 | dbo.fnIDDelMovimientoMAVI.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
44 | dbo.fnIDModuloID.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
45 | dbo.fnIDOrigenCXCMovMAVI.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
46 | dbo.fnIDPadreAplicaCobroCFD.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-19 | 2018-07-20
47 | dbo.fnImporteSimilar.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
48 | dbo.fnInformacionContexto.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
49 | dbo.fnInteresMoratorioMAVI.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
50 | dbo.fnIPOk.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
51 | dbo.fnListaDescuentos.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
52 | dbo.fnLlenarCeros.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
53 | dbo.fnModuloID.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
54 | dbo.fnModuloIDContRegAnterior.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
55 | dbo.fnMonederoDV.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
56 | dbo.fnMovEstatus.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-19 | 2018-07-20
57 | dbo.fnMovTabla.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
58 | dbo.fnNominaCuentaContable.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
59 | dbo.fnNumeroEnEspanol.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
60 | dbo.fnOpcion.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
61 | dbo.fnPrecioConImpuestos.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
62 | dbo.fnPrecioSinImpuestos.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
63 | dbo.fnQueCodigo.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
64 | dbo.fnRellenarCerosIzquierda.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Alma Bolaños | 2018-07-20 | 2018-07-23
65 | dbo.fnRellenarConCaracter.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23
66 | dbo.fnSerieConsecutivo.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23
67 | dbo.fnSplit.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23
68 | dbo.fnUPCValidar.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23
69 | dbo.fnWebPaginaParamValor.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23
70 | dbo.fnXMLParametro.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23
71 | dbo.fnXMLValor.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23
72 | dbo.FN_MAVIRM0906CobxPol.UserDefinedFunction.sql |  |  | Intelisis | Luis Angel Peña | 2018-07-20 | 2018-07-23

## FNT
# | ACTIVIDAD | DOCUMENTACIÓN | ADAPTACIÓN | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | dbo.fnBuscaMovs.UserDefinedFunction.sql
2 | dbo.fnCFDCxcCadenaOriginal.UserDefinedFunction.sql
3 | dbo.fnCFDFlexListaDocNoAuto.UserDefinedFunction.sql
4 | dbo.fnCFDFlexListaDocOrigenNoAuto.UserDefinedFunction.sql
5 | dbo.fnCFDVentaCadenaOriginal.UserDefinedFunction.sql
6 | dbo.fnCxcInfo.UserDefinedFunction.sql
7 | dbo.fnCxpInfo.UserDefinedFunction.sql
8 | dbo.fneDocCampoXML.UserDefinedFunction.sql
9 | dbo.fneDocCampoXMLTexto.UserDefinedFunction.sql
10 | dbo.fneDocCXCReferenciaMetodoCobro.UserDefinedFunction.sql
11 | dbo.fneDocDocumentoASecciones.UserDefinedFunction.sql
12 | dbo.fneDocSeccionXMLTexto.UserDefinedFunction.sql
13 | dbo.fneDocVentaReferenciaMetodoCobro.UserDefinedFunction.sql
14 | dbo.fnFragmentarRuta.UserDefinedFunction.sql
15 | dbo.fnMovReg.UserDefinedFunction.sql
16 | dbo.fnProyectarFecha.UserDefinedFunction.sql
17 | dbo.fnSaldoPendienteMovPadreMAVI.UserDefinedFunction.sql
18 | dbo.fnTextoaTabla.UserDefinedFunction.sql

## SP
# | ACTIVIDAD | DOCUMENTACIÓN | ADAPTACIÓN | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | dbo.mis_spRHDispMag.StoredProcedure.sql
2 | dbo.mis_spUtilidadAgentes.StoredProcedure.sql
3 | dbo.mis_spUtilidadAlmacen.StoredProcedure.sql
4 | dbo.mis_spUtilidadArticulos.StoredProcedure.sql
5 | dbo.mis_spUtilidadClientes.StoredProcedure.sql
6 | dbo.mis_spUtilidadSucursal.StoredProcedure.sql
7 | dbo.mis_spUtilidadUEN.StoredProcedure.sql
8 | dbo.mis_spVentaParticProdCat.StoredProcedure.sql
9 | dbo.mis_spVentaParticProdFabric.StoredProcedure.sql
10 | dbo.mis_spVentaParticProdFam.StoredProcedure.sql
11 | dbo.mis_spVentaParticProdGrupo.StoredProcedure.sql
12 | dbo.mis_spVentaParticProdLinea.StoredProcedure.sql
13 | dbo.mis_spVerVentaSemanalMensual.StoredProcedure.sql
14 | dbo.spAbrirAnexo.StoredProcedure.sql
15 | dbo.spACActualizarTasas.StoredProcedure.sql
16 | dbo.spACBajaParcial.StoredProcedure.sql
17 | dbo.spACCerrarDia.StoredProcedure.sql
18 | dbo.spACDevengarIntereses.StoredProcedure.sql
19 | dbo.spACMinistracionHipotecaria.StoredProcedure.sql
20 | dbo.spACReinversionAutomatica.StoredProcedure.sql
21 | dbo.spActivoF.StoredProcedure.sql
22 | dbo.spActivoFijo.StoredProcedure.sql
23 | dbo.spActivoFijoAfectar.StoredProcedure.sql
24 | dbo.spActivoFijoCopiarTodo.StoredProcedure.sql
25 | dbo.spActivoFijoVerificar.StoredProcedure.sql
26 | dbo.spActualizaDesglose.StoredProcedure.sql
27 | dbo.spActualizarProgramaRecuperacionMAVI.StoredProcedure.sql
28 | dbo.spActualizarZonaImpuestos.StoredProcedure.sql
29 | dbo.spADD_INDEX.StoredProcedure.sql
30 | dbo.spADD_PK.StoredProcedure.sql
31 | dbo.spAfectar.StoredProcedure.sql
32 | dbo.spAfectarCambioPresentacion.StoredProcedure.sql
33 | dbo.spAfectarGastoDiverso.StoredProcedure.sql
34 | dbo.spAfectarLote.StoredProcedure.sql
35 | dbo.spAfectarLoteLista.StoredProcedure.sql
36 | dbo.spAfectarTraficoSoporte.StoredProcedure.sql
37 | dbo.spAgendaAgregar.StoredProcedure.sql
38 | dbo.spAgregarCapas.StoredProcedure.sql
39 | dbo.spAgregarClienteExpress.StoredProcedure.sql
40 | dbo.spAjusteRedondeo.StoredProcedure.sql
41 | dbo.spALTER_COLUMN.StoredProcedure.sql
42 | dbo.spALTER_TABLE.StoredProcedure.sql
43 | dbo.spAnexosAlFacturar.StoredProcedure.sql
44 | dbo.spArchivo.StoredProcedure.sql
45 | dbo.spArtAlmABCAceptar.StoredProcedure.sql
46 | dbo.spArtCosto.StoredProcedure.sql
47 | dbo.spArtDisponible.StoredProcedure.sql
48 | dbo.spArtExistenciaProrratear.StoredProcedure.sql
49 | dbo.spArtMaterialHist.StoredProcedure.sql
50 | dbo.spArtOpcionPreliminar.StoredProcedure.sql
51 | dbo.spArtQuiebreProcesar.StoredProcedure.sql
52 | dbo.spArtSubDisponible.StoredProcedure.sql
53 | dbo.spAsignarSucursalEstatusEncabezado.StoredProcedure.sql
54 | dbo.spAsignarSucursalEstatusRelacionadas.StoredProcedure.sql
55 | dbo.spAsisteAfectar.StoredProcedure.sql
56 | dbo.spAsisteRegistro.StoredProcedure.sql
57 | dbo.spAsisteSugerirNomina.StoredProcedure.sql
58 | dbo.SpAspelActualizaCostoSerie.StoredProcedure.sql
59 | dbo.spAspelBorraPropReg.StoredProcedure.sql
60 | dbo.spAspelImportarTablas.StoredProcedure.sql
61 | dbo.spAspelImportarTablasCargaPropReg.StoredProcedure.sql
62 | dbo.spAspelInsertaAgentes.StoredProcedure.sql
63 | dbo.spAspelInsertaAlmacenes.StoredProcedure.sql
64 | dbo.spAspelInsertaArticulos.StoredProcedure.sql
65 | dbo.spAspelInsertaCatalogos.StoredProcedure.sql
66 | dbo.spAspelInsertaClientes.StoredProcedure.sql
67 | dbo.spAspelInsertaCompras.StoredProcedure.sql
68 | dbo.spAspelInsertaCuentas.StoredProcedure.sql
69 | dbo.spAspelInsertaCxc.StoredProcedure.sql
70 | dbo.spAspelInsertaCxp.StoredProcedure.sql
71 | dbo.spAspelInsertaInventarios.StoredProcedure.sql
72 | dbo.spAspelInsertaMonedas.StoredProcedure.sql
73 | dbo.spAspelInsertaMovimientos.StoredProcedure.sql
74 | dbo.spAspelInsertaPolizaAjuste.StoredProcedure.sql
75 | dbo.spAspelInsertaPolizas.StoredProcedure.sql
76 | dbo.spAspelInsertaProveedores.StoredProcedure.sql
77 | dbo.SpAspelInsertaSerie.StoredProcedure.sql
78 | dbo.spAspelInsertaTodo.StoredProcedure.sql
79 | dbo.spAspelInsertaUnidades.StoredProcedure.sql
80 | dbo.spAspelInsertaVentas.StoredProcedure.sql
81 | dbo.spAspelPresentaDatos.StoredProcedure.sql
82 | dbo.spAuditoriaSaldo.StoredProcedure.sql
83 | dbo.spAutoGenerarOP.StoredProcedure.sql
84 | dbo.spBandejaEntrada.StoredProcedure.sql
85 | dbo.spBonificacionDocRestantes.StoredProcedure.sql
86 | dbo.spBonificacionesCalculaTabla.StoredProcedure.sql
87 | dbo.spBonifMonto.StoredProcedure.sql
88 | dbo.spBorrarMovimientos.StoredProcedure.sql
89 | dbo.spBorrarTabla.StoredProcedure.sql
90 | dbo.spBPlanGenerarBase.StoredProcedure.sql
91 | dbo.spBPlanGenerarPresupuesto.StoredProcedure.sql
92 | dbo.spBPlanGenerarPresupuestoD.StoredProcedure.sql
93 | dbo.spBPlanSugiereGas.StoredProcedure.sql
94 | dbo.spBPlanSugiereInv.StoredProcedure.sql
95 | dbo.spBPlanSugiereNom.StoredProcedure.sql
96 | dbo.spCalcInvSeguridad.StoredProcedure.sql
97 | dbo.spCalculaAnticipoFondoAhorro.StoredProcedure.sql
98 | dbo.spCalculaAyudaFamiliar.StoredProcedure.sql
99 | dbo.spCalculaImporte.StoredProcedure.sql
100 | dbo.spCalculaImporteMN.StoredProcedure.sql
101 | dbo.spCalcularDiasHabiles.StoredProcedure.sql
102 | dbo.spCalculaRemanenteMAVI.StoredProcedure.sql
103 | dbo.spCalcularPeriodicidad.StoredProcedure.sql
104 | dbo.spCalcularVencimiento.StoredProcedure.sql
105 | dbo.spCambiarCtaSituacion.StoredProcedure.sql
106 | dbo.spCambiarSituacion.StoredProcedure.sql
107 | dbo.spCambiarSucursalDestino.StoredProcedure.sql
108 | dbo.spCambiarUsuario.StoredProcedure.sql
109 | dbo.spCambioPresentacionGenerar.StoredProcedure.sql
110 | dbo.spCampanaAfectar.StoredProcedure.sql
111 | dbo.spCampanaAgregarContactos.StoredProcedure.sql
112 | dbo.spCampanaCorreoEnviar.StoredProcedure.sql
113 | dbo.spCampanaCorreoEnviarPara.StoredProcedure.sql
114 | dbo.spCampanaEncuestaAceptar.StoredProcedure.sql
115 | dbo.spCampanaGenerarProyecto.StoredProcedure.sql
116 | dbo.spCampanaVerificar.StoredProcedure.sql
117 | dbo.spCamposExtrasMovCto.StoredProcedure.sql
118 | dbo.spCamposExtrasMovimiento.StoredProcedure.sql
119 | dbo.spCancelarFacturaOtroMes.StoredProcedure.sql
120 | dbo.spCancelarFacturaReservarPedido.StoredProcedure.sql
121 | dbo.spCancelarFlujo.StoredProcedure.sql
122 | dbo.spCancelarLote.StoredProcedure.sql
123 | dbo.spCancelarSaldoIncidencia.StoredProcedure.sql
124 | dbo.spCargaCta.StoredProcedure.sql
125 | dbo.spCargarIntereses.StoredProcedure.sql
126 | dbo.spCatEnviar.StoredProcedure.sql
127 | dbo.spCBLoteRenglon.StoredProcedure.sql
128 | dbo.spCerrarDia.StoredProcedure.sql
129 | dbo.spCerrarSucursalCajas.StoredProcedure.sql
130 | dbo.spCFD.StoredProcedure.sql
131 | dbo.spCFDAlmacenar.StoredProcedure.sql
132 | dbo.spCFDFlex.StoredProcedure.sql
133 | dbo.spCFDFlexActualizaDocNoAuto.StoredProcedure.sql
134 | dbo.spCFDFlexActualizarNoCertificado.StoredProcedure.sql
135 | dbo.spCFDFlexAlmacenar.StoredProcedure.sql
136 | dbo.spCFDFlexCancelar.StoredProcedure.sql
137 | dbo.spCFDFlexCrearArchivo.StoredProcedure.sql
138 | dbo.spCFDFlexCrearArchivoBCP.StoredProcedure.sql
139 | dbo.spCFDFlexEliminarCorreoElectronico.StoredProcedure.sql
140 | dbo.spCFDFlexEnviarCorreo.StoredProcedure.sql
141 | dbo.spCFDFlexGenerarPDF.StoredProcedure.sql
142 | dbo.spCFDFlexGenerarPDFS.StoredProcedure.sql
143 | dbo.spCFDFlexInfo.StoredProcedure.sql
144 | dbo.spCFDFlexInsertarAddendaCFDI.StoredProcedure.sql
145 | dbo.spCFDFlexInsertarCertificadoXML.StoredProcedure.sql
146 | dbo.spCFDFlexInsertarNoCertificadoXML.StoredProcedure.sql
147 | dbo.spCFDFlexInsertarPipeStringXML.StoredProcedure.sql
148 | dbo.spCFDFlexJasperPDF.StoredProcedure.sql
149 | dbo.spCFDFlexLeerArchivo.StoredProcedure.sql
150 | dbo.spCFDFlexQRCode.StoredProcedure.sql
151 | dbo.spCFDFlexRegenerarArchivo.StoredProcedure.sql
152 | dbo.spCFDFlexRegistrarCorreoElectronico.StoredProcedure.sql
153 | dbo.spCFDFlexSellarXML.StoredProcedure.sql
154 | dbo.spCFDFlexSepararAddendaCFDI.StoredProcedure.sql
155 | dbo.spCFDFlexTextoQRCode.StoredProcedure.sql
156 | dbo.spCFDFlexTimbrarCFDI.StoredProcedure.sql
157 | dbo.spCFDFlexTimbrarCFDILote.StoredProcedure.sql
158 | dbo.spCFDFlexValidarCertificado.StoredProcedure.sql
159 | dbo.spCFDFlexValidarXML.StoredProcedure.sql
160 | dbo.spCFDFolio.StoredProcedure.sql
161 | dbo.spCFDICadenaConexion.StoredProcedure.sql
162 | dbo.spCFDReporteMensual.StoredProcedure.sql
163 | dbo.spCFDSorianaConsolidado.StoredProcedure.sql
164 | dbo.spCFDValidar.StoredProcedure.sql
165 | dbo.spCFDXSL.StoredProcedure.sql
166 | dbo.spCHANGE_COLUMN.StoredProcedure.sql
167 | dbo.spChecarConsignacion.StoredProcedure.sql
168 | dbo.spCobroIntegradoCxc.StoredProcedure.sql
169 | dbo.spCompactarOrdenes.StoredProcedure.sql
170 | dbo.spCompetenciaFormato.StoredProcedure.sql
171 | dbo.spCompetenciaFormatoCalificacionEliminar.StoredProcedure.sql
172 | dbo.spCompraCalcPesoVolumen.StoredProcedure.sql
173 | dbo.spCompraCostoInv.StoredProcedure.sql
174 | dbo.spCompraDAsignar.StoredProcedure.sql
175 | dbo.spCompraGarantiaCostos.StoredProcedure.sql
176 | dbo.spCompraGenerarInv.StoredProcedure.sql
177 | dbo.spCompraProratear.StoredProcedure.sql
178 | dbo.spComprarConsignacion.StoredProcedure.sql
179 | dbo.spCompraSugerirAceptar.StoredProcedure.sql
180 | dbo.spCompraValidarPresupuesto.StoredProcedure.sql
181 | dbo.spConciliacion.StoredProcedure.sql
182 | dbo.spConciliacionAfectar.StoredProcedure.sql
183 | dbo.spConciliacionBancomer.StoredProcedure.sql
184 | dbo.spConciliacionBuscarAux.StoredProcedure.sql
185 | dbo.spConciliacionCalc.StoredProcedure.sql
186 | dbo.spConciliacionDepositoAnticipado.StoredProcedure.sql
187 | dbo.spConciliacionImportar.StoredProcedure.sql
188 | dbo.spConciliacionListaAceptar.StoredProcedure.sql
189 | dbo.spConciliacionPendientesEmpresaAceptar.StoredProcedure.sql
190 | dbo.spConciliacionSantander.StoredProcedure.sql
191 | dbo.spConciliacionVerificar.StoredProcedure.sql
192 | dbo.spConcliarBanamex.StoredProcedure.sql
193 | dbo.spConsecutivo.StoredProcedure.sql
194 | dbo.spConsecutivoActualizar.StoredProcedure.sql
195 | dbo.spConsecutivoAuto.StoredProcedure.sql
196 | dbo.spConsecutivoDividirSeries.StoredProcedure.sql
197 | dbo.spConsecutivoGral.StoredProcedure.sql
198 | dbo.spConsecutivoManual.StoredProcedure.sql
199 | dbo.spConsecutivoMonedero.StoredProcedure.sql
200 | dbo.spConsecutivoUltimo.StoredProcedure.sql
201 | dbo.spCont.StoredProcedure.sql
202 | dbo.spContAfectar.StoredProcedure.sql
203 | dbo.spContAuto.StoredProcedure.sql
204 | dbo.spContAutoAF.StoredProcedure.sql
205 | dbo.spContAutoCx.StoredProcedure.sql
206 | dbo.spContAutoCxEncabezado.StoredProcedure.sql
207 | dbo.spContAutoDinero.StoredProcedure.sql
208 | dbo.spContAutoFiscal.StoredProcedure.sql
209 | dbo.spContAutoGasto.StoredProcedure.sql
210 | dbo.spContAutoGetCuenta.StoredProcedure.sql
211 | dbo.spContAutoGetCuentaTabla.StoredProcedure.sql
212 | dbo.spContAutoGetDatos.StoredProcedure.sql
213 | dbo.spContAutoInv.StoredProcedure.sql
214 | dbo.spContAutoManual.StoredProcedure.sql
215 | dbo.spContAutoMovImpuesto.StoredProcedure.sql
216 | dbo.spContAutoNomina.StoredProcedure.sql
217 | dbo.spContAutoPoliza.StoredProcedure.sql
218 | dbo.spContAutoRegistrar.StoredProcedure.sql
219 | dbo.spContAutoSetDatos.StoredProcedure.sql
220 | dbo.spContAuxInt.StoredProcedure.sql
221 | dbo.spContCopiar.StoredProcedure.sql
222 | dbo.spContEmpresaGrupo.StoredProcedure.sql
223 | dbo.spContExplotarPresupuesto.StoredProcedure.sql
224 | dbo.spContPolizaCierre.StoredProcedure.sql
225 | dbo.spContRegAnterior.StoredProcedure.sql
226 | dbo.spContRegCancelar.StoredProcedure.sql
227 | dbo.spContRegDif.StoredProcedure.sql
228 | dbo.spContRegSinOrigen.StoredProcedure.sql
229 | dbo.spContVerificar.StoredProcedure.sql
230 | dbo.spConversion.StoredProcedure.sql
231 | dbo.spCopiarTablaAmortizacionGuia.StoredProcedure.sql
232 | dbo.spCopiarUsuarioAcceso.StoredProcedure.sql
233 | dbo.spCopiarUsuarioCfg.StoredProcedure.sql
234 | dbo.spCopiarUsuarioMaestroCfg.StoredProcedure.sql
235 | dbo.spCorregirAuxiliarU.StoredProcedure.sql
236 | dbo.spCorregirRedondeo.StoredProcedure.sql
237 | dbo.spCorteCostoPiso.StoredProcedure.sql
238 | dbo.spCRAfectar.StoredProcedure.sql
239 | dbo.spCRCobro.StoredProcedure.sql
240 | dbo.spCrearArchivo.StoredProcedure.sql
241 | dbo.spCrearDirectorio.StoredProcedure.sql
242 | dbo.spCrearJobsJasperTrabajo.StoredProcedure.sql
243 | dbo.spCreditoAfectar.StoredProcedure.sql
244 | dbo.spCreditoVerificar.StoredProcedure.sql
245 | dbo.spCRVenta.StoredProcedure.sql
246 | dbo.spCtoCampoExtraCrearVista.StoredProcedure.sql
247 | dbo.spCx.StoredProcedure.sql
248 | dbo.spCxAfectar.StoredProcedure.sql
249 | dbo.spCxAplicar.StoredProcedure.sql
250 | dbo.spCxAplicarIntereses.StoredProcedure.sql
251 | dbo.spCxAutoAplicacion.StoredProcedure.sql
252 | dbo.spCxCancelarDocAuto.StoredProcedure.sql
253 | dbo.spCxcVoucherAfectar.StoredProcedure.sql
254 | dbo.spCxDocAuto.StoredProcedure.sql
255 | dbo.spCxpPagarEnLoteProcesar.StoredProcedure.sql
256 | dbo.spCxVerificar.StoredProcedure.sql
257 | dbo.spDemandaAceptar.StoredProcedure.sql
258 | dbo.spDepositoAnticipado.StoredProcedure.sql
259 | dbo.spDepositoAnticipadoAfectar.StoredProcedure.sql
260 | dbo.spDepurarHistoricos.StoredProcedure.sql
261 | dbo.spDesAsignarAcceso.StoredProcedure.sql
262 | dbo.spDinero.StoredProcedure.sql
263 | dbo.spDineroAfectar.StoredProcedure.sql
264 | dbo.spDineroAplicar.StoredProcedure.sql
265 | dbo.spDineroFaltanteSobrante.StoredProcedure.sql
266 | dbo.spDineroGenerarIntereses.StoredProcedure.sql
267 | dbo.spDineroRelacionar.StoredProcedure.sql
268 | dbo.spDineroSugerirCorte.StoredProcedure.sql
269 | dbo.spDineroVerificar.StoredProcedure.sql
270 | dbo.spDIOT.StoredProcedure.sql
271 | dbo.spDocAuto.StoredProcedure.sql
272 | dbo.spDROP_CONSTRAINT.StoredProcedure.sql
273 | dbo.spECollaboration.StoredProcedure.sql
274 | dbo.speDocCopiar.StoredProcedure.sql
275 | dbo.speDocEliminar.StoredProcedure.sql
276 | dbo.speDocGenerarInsercionesPlantilla.StoredProcedure.sql
277 | dbo.speDocOrdenarSeccion.StoredProcedure.sql
278 | dbo.speDocParsearTexto.StoredProcedure.sql
279 | dbo.speDocValidarXML.StoredProcedure.sql
280 | dbo.speDocXML.StoredProcedure.sql
281 | dbo.speDocXMLEliminarAtributoVacio.StoredProcedure.sql
282 | dbo.speDocXMLEliminarElementoVacio.StoredProcedure.sql
283 | dbo.speDocXMLLimpiarAtributosAuto.StoredProcedure.sql
284 | dbo.speDocXMLLimpiarAuto.StoredProcedure.sql
285 | dbo.spEliminarMov.StoredProcedure.sql
286 | dbo.spEliminarOrdenesPendientes.StoredProcedure.sql
287 | dbo.spEliminarPK.StoredProcedure.sql
288 | dbo.spEliminarSaldosMenores.StoredProcedure.sql
289 | dbo.spEmbarqueAfectar.StoredProcedure.sql
290 | dbo.spEmbarqueAsignar.StoredProcedure.sql
291 | dbo.spEmbarqueManual.StoredProcedure.sql
292 | dbo.spEmbarqueMov.StoredProcedure.sql
293 | dbo.spEmbarqueVerificar.StoredProcedure.sql
294 | dbo.spEmpresaParticipacionGenerar.StoredProcedure.sql
295 | dbo.spEnviarCorreo.StoredProcedure.sql
296 | dbo.spEnviarDBMail.StoredProcedure.sql
297 | dbo.spExtraerFloat.StoredProcedure.sql
298 | dbo.spExtraerInt.StoredProcedure.sql
299 | dbo.spExtraerMoney.StoredProcedure.sql
300 | dbo.spFechaAfectacion.StoredProcedure.sql
301 | dbo.spFechaAniversario.StoredProcedure.sql
302 | dbo.spFiscalAfectar.StoredProcedure.sql
303 | dbo.spFiscalIncentivoInv2007.StoredProcedure.sql
304 | dbo.spFiscalSugerirCorte.StoredProcedure.sql
305 | dbo.spFiscalSugerirCorteHasta.StoredProcedure.sql
306 | dbo.spFK.StoredProcedure.sql
307 | dbo.spFK2.StoredProcedure.sql
308 | dbo.spFormaExpress.StoredProcedure.sql
309 | dbo.spFormaExtraAfectar.StoredProcedure.sql
310 | dbo.spFormaExtraCaptura.StoredProcedure.sql
311 | dbo.spFormaExtraCarpetaVista.StoredProcedure.sql
312 | dbo.spFormaExtraVisible.StoredProcedure.sql
313 | dbo.spFusionarCx.StoredProcedure.sql
314 | dbo.spGasto.StoredProcedure.sql
315 | dbo.spGastoAfectar.StoredProcedure.sql
316 | dbo.spGastoAnexoTarifa.StoredProcedure.sql
317 | dbo.spGastoConcepto.StoredProcedure.sql
318 | dbo.spGastoCopiarDetalle.StoredProcedure.sql
319 | dbo.spGastoDProrratear.StoredProcedure.sql
320 | dbo.spGastoDProrrateo.StoredProcedure.sql
321 | dbo.spGastoDProrrateoFechas.StoredProcedure.sql
322 | dbo.spGastoProrratear.StoredProcedure.sql
323 | dbo.spGastoValidarPresupuesto.StoredProcedure.sql
324 | dbo.spGastoVerificar.StoredProcedure.sql
325 | dbo.spGeneraAspelPolizaAjuste.StoredProcedure.sql
326 | dbo.spGeneraCobroSugeridoMAVI.StoredProcedure.sql
327 | dbo.spGeneraNCredAPMAVI.StoredProcedure.sql
328 | dbo.spGeneraNCredBonifMAVI.StoredProcedure.sql
329 | dbo.spGeneraNCredNAMAVI.StoredProcedure.sql
330 | dbo.spGeneraNCredPPMAVI.StoredProcedure.sql
331 | dbo.spGenerarAfectarCx.StoredProcedure.sql
332 | dbo.spGenerarAP.StoredProcedure.sql
333 | dbo.spGenerarAsiste.StoredProcedure.sql
334 | dbo.spGenerarAsisteAusencia.StoredProcedure.sql
335 | dbo.spGenerarAsisteCorte.StoredProcedure.sql
336 | dbo.spGenerarAsisteCorteMov.StoredProcedure.sql
337 | dbo.spGenerarAsisteExtra.StoredProcedure.sql
338 | dbo.spGenerarAsisteJustificar.StoredProcedure.sql
339 | dbo.spGenerarCFD.StoredProcedure.sql
340 | dbo.spGenerarComisionesLote.StoredProcedure.sql
341 | dbo.spGenerarCOMS_OC.StoredProcedure.sql
342 | dbo.spGenerarCRArt.StoredProcedure.sql
343 | dbo.spGenerarCROtros.StoredProcedure.sql
344 | dbo.spGenerarCx.StoredProcedure.sql
345 | dbo.spGenerarCxImportacion.StoredProcedure.sql
346 | dbo.spGenerarDinero.StoredProcedure.sql
347 | dbo.spGenerarEstadoCuenta.StoredProcedure.sql
348 | dbo.spGenerarFiscal.StoredProcedure.sql
349 | dbo.spGenerarGasto.StoredProcedure.sql
350 | dbo.spGenerarInvCorte.StoredProcedure.sql
351 | dbo.spGenerarJornada.StoredProcedure.sql
352 | dbo.spGenerarMatrizServicio.StoredProcedure.sql
353 | dbo.spGenerarNomina.StoredProcedure.sql
354 | dbo.spGenerarPagos.StoredProcedure.sql
355 | dbo.spGenerarPos.StoredProcedure.sql
356 | dbo.spGenerarRetencionMovImpuesto.StoredProcedure.sql
357 | dbo.spGenerarServicioTipo.StoredProcedure.sql
358 | dbo.spHistSugerir.StoredProcedure.sql
359 | dbo.spHistSugerirEstructura.StoredProcedure.sql
360 | dbo.spIDEnMov.StoredProcedure.sql
361 | dbo.spImportarInv.StoredProcedure.sql
362 | dbo.spImportarInvArt.StoredProcedure.sql
363 | dbo.spImpuestosImportacion.StoredProcedure.sql
364 | dbo.spIncidenciaAfectar.StoredProcedure.sql
365 | dbo.spIncidenciaBaseMexico.StoredProcedure.sql
366 | dbo.spIncidenciaD.StoredProcedure.sql
367 | dbo.spIncidenciaFrecuencia.StoredProcedure.sql
368 | dbo.spIncidenciaGenerar.StoredProcedure.sql
369 | dbo.spIncidenciaH.StoredProcedure.sql
370 | dbo.spInsertaEnArchivo.StoredProcedure.sql
371 | dbo.spInsertarCR.StoredProcedure.sql
372 | dbo.spInsertarCRCobro.StoredProcedure.sql
373 | dbo.spInsertarCRVenta.StoredProcedure.sql
374 | dbo.spInsertarJuegoOmision.StoredProcedure.sql
375 | dbo.spIntelisisService.StoredProcedure.sql
376 | dbo.spIntelisisServiceProcesar.StoredProcedure.sql
377 | dbo.spInteresesDevengados.StoredProcedure.sql
378 | dbo.spInv.StoredProcedure.sql
379 | dbo.spInvAfectar.StoredProcedure.sql
380 | dbo.spInvAfectarUnidades.StoredProcedure.sql
381 | dbo.spInvAjusteSaldosMenores.StoredProcedure.sql
382 | dbo.spInvAnexarTodoDetalle.StoredProcedure.sql
383 | dbo.spInvAsignarRenglon.StoredProcedure.sql
384 | dbo.spInvBackOrder.StoredProcedure.sql
385 | dbo.spInvBackOrderCliente.StoredProcedure.sql
386 | dbo.spInvEntradaProductoGenerarConsumoMaterial.StoredProcedure.sql
387 | dbo.spInvFusionarBorradores.StoredProcedure.sql
388 | dbo.spInvGenerarDetalle.StoredProcedure.sql
389 | dbo.spInvGenerarEstadistica.StoredProcedure.sql
390 | dbo.spInvInitRenglon.StoredProcedure.sql
391 | dbo.spInvInventarioFisico.StoredProcedure.sql
392 | dbo.spInvMatar.StoredProcedure.sql
393 | dbo.spInvMatarNotas.StoredProcedure.sql
394 | dbo.spInvPendiente.StoredProcedure.sql
395 | dbo.spInvQuitarBasura.StoredProcedure.sql
396 | dbo.spInvReCalcEncabezado.StoredProcedure.sql
397 | dbo.spInvTransferirA.StoredProcedure.sql
398 | dbo.spInvUtilizarTodoDetalle.StoredProcedure.sql
399 | dbo.spInvVal.StoredProcedure.sql
400 | dbo.spInvValidarJuego.StoredProcedure.sql
401 | dbo.spInvValPepsUeps.StoredProcedure.sql
402 | dbo.spInvVerificar.StoredProcedure.sql
403 | dbo.spISSDKReportePDF.StoredProcedure.sql
404 | dbo.spIVADeclarado.StoredProcedure.sql
405 | dbo.spLayoutDatos.StoredProcedure.sql
406 | dbo.spLayoutRegistro.StoredProcedure.sql
407 | dbo.spLayoutSubRegistro.StoredProcedure.sql
408 | dbo.spLCGastoGenerar.StoredProcedure.sql
409 | dbo.spLigarMovCont.StoredProcedure.sql
410 | dbo.spLotesFijos.StoredProcedure.sql
411 | dbo.spMAviBuscaCxCVentaBonif.StoredProcedure.sql
412 | dbo.spMAviBuscaCxCVentaTest.StoredProcedure.sql
413 | dbo.spModificarAlmacenPedidos.StoredProcedure.sql
414 | dbo.spModificarCapas.StoredProcedure.sql
415 | dbo.spModificarCostoPromedioAlmacen.StoredProcedure.sql
416 | dbo.spMoneda.StoredProcedure.sql
417 | dbo.spMovAlActualizar.StoredProcedure.sql
418 | dbo.spMovAlEliminar.StoredProcedure.sql
419 | dbo.spMovCampoExtraCrearVista.StoredProcedure.sql
420 | dbo.spMovCancelarSinAfectar.StoredProcedure.sql
421 | dbo.spMovChecarConsecutivo.StoredProcedure.sql
422 | dbo.spMovChecarConsecutivoMonedero.StoredProcedure.sql
423 | dbo.spMovConsecutivo.StoredProcedure.sql
424 | dbo.spMovCopiar.StoredProcedure.sql
425 | dbo.spMovCopiarAnexos.StoredProcedure.sql
426 | dbo.spMovCopiarDetalle.StoredProcedure.sql
427 | dbo.spMovCopiarEncabezado.StoredProcedure.sql
428 | dbo.spMovCopiarGastoDiverso.StoredProcedure.sql
429 | dbo.spMovCopiarMeses.StoredProcedure.sql
430 | dbo.spMovCopiarProyecto.StoredProcedure.sql
431 | dbo.spMovCopiarSerieLote.StoredProcedure.sql
432 | dbo.spMovCopiarSucusal.StoredProcedure.sql
433 | dbo.spMovDReg.StoredProcedure.sql
434 | dbo.spMovDRegDatos.StoredProcedure.sql
435 | dbo.spMovEliminarSinAfectar.StoredProcedure.sql
436 | dbo.spMovEnID.StoredProcedure.sql
437 | dbo.spMovEnMaxID.StoredProcedure.sql
438 | dbo.spMoverArchivo.StoredProcedure.sql
439 | dbo.spMovEstatus.StoredProcedure.sql
440 | dbo.spMovFinal.StoredProcedure.sql
441 | dbo.spMovGenerar.StoredProcedure.sql
442 | dbo.spMovGenerarSinAfectar.StoredProcedure.sql
443 | dbo.spMovIDEnSerieConsecutivo.StoredProcedure.sql
444 | dbo.spMovInfo.StoredProcedure.sql
445 | dbo.spMovInfoVerEstatus.StoredProcedure.sql
446 | dbo.spMovInsertar.StoredProcedure.sql
447 | dbo.spMovOk.StoredProcedure.sql
448 | dbo.spMovPutInfo.StoredProcedure.sql
449 | dbo.spMovReciboAceptar.StoredProcedure.sql
450 | dbo.spMovReg.StoredProcedure.sql
451 | dbo.spMovSincro.StoredProcedure.sql
452 | dbo.spMovSituacionNueva.StoredProcedure.sql
453 | dbo.spMovTipo.StoredProcedure.sql
454 | dbo.spMovTipoCFD.StoredProcedure.sql
455 | dbo.spNomina.StoredProcedure.sql
456 | dbo.spNominaAcumuladoFechas.StoredProcedure.sql
457 | dbo.spNominaAfectar.StoredProcedure.sql
458 | dbo.spNominaAfectarGasto.StoredProcedure.sql
459 | dbo.spNominaAgregarClaveInterna.StoredProcedure.sql
460 | dbo.spNominaAgregarHorasExtras.StoredProcedure.sql
461 | dbo.spNominaBajaVacaciones.StoredProcedure.sql
462 | dbo.spNominaCalc.StoredProcedure.sql
463 | dbo.spNominaCalcMexico.StoredProcedure.sql
464 | dbo.spNominaCalculaDiasMes.StoredProcedure.sql
465 | dbo.spNominaCancelacionParcial.StoredProcedure.sql
466 | dbo.spNominaCxc.StoredProcedure.sql
467 | dbo.spNominaDividirCantidad.StoredProcedure.sql
468 | dbo.spNominaEliminacionParcial.StoredProcedure.sql
469 | dbo.spNominaFactorIntegracion.StoredProcedure.sql
470 | dbo.spNominaGenerar.StoredProcedure.sql
471 | dbo.spNominaGenerarBaja.StoredProcedure.sql
472 | dbo.spNominaGenerarVacacionesPanama.StoredProcedure.sql
473 | dbo.spNominaGrava.StoredProcedure.sql
474 | dbo.spNominaH.StoredProcedure.sql
475 | dbo.spNominaMatarCorresponde.StoredProcedure.sql
476 | dbo.spNominaMatarIncidencia.StoredProcedure.sql
477 | dbo.spNominaSaldosFinales.StoredProcedure.sql
478 | dbo.spNominaSugerirAumentoVacaciones.StoredProcedure.sql
479 | dbo.spNominaSugerirSDI.StoredProcedure.sql
480 | dbo.spNominaTotales.StoredProcedure.sql
481 | dbo.spNominaVerificar.StoredProcedure.sql
482 | dbo.spObtenerDimensionNivel.StoredProcedure.sql
483 | dbo.spOfertaAceptar.StoredProcedure.sql
484 | dbo.spOfertaActiva.StoredProcedure.sql
485 | dbo.spOfertaAplicar.StoredProcedure.sql
486 | dbo.spOfertaArmada.StoredProcedure.sql
487 | dbo.spOfertaArmadaAplicar.StoredProcedure.sql
488 | dbo.spOfertaArtListaAceptar.StoredProcedure.sql
489 | dbo.spOfertaFiltroAyuda.StoredProcedure.sql
490 | dbo.spOfertaFiltroClaveAyuda.StoredProcedure.sql
491 | dbo.spOfertaGrupal.StoredProcedure.sql
492 | dbo.spOfertaHGenerar.StoredProcedure.sql
493 | dbo.spOfertaNormal.StoredProcedure.sql
494 | dbo.spOfertaObsequiosMultiples.StoredProcedure.sql
495 | dbo.spOfertaPrecioSugerido.StoredProcedure.sql
496 | dbo.spOfertaProcesar.StoredProcedure.sql
497 | dbo.spOfertaVenta.StoredProcedure.sql
498 | dbo.spOfertaVerificar.StoredProcedure.sql
499 | dbo.spOpcionExiste.StoredProcedure.sql
500 | dbo.spOpcionExtraerNumero.StoredProcedure.sql
501 | dbo.spOpcionHeredar.StoredProcedure.sql
502 | dbo.spOpcionValidar.StoredProcedure.sql
503 | dbo.spOrdenarMaestro.StoredProcedure.sql
504 | dbo.spOrigenCobrosInstMAVI.StoredProcedure.sql
505 | dbo.spOrigenNCxCancMAVI.StoredProcedure.sql
506 | dbo.spOrigenVentaPMMavi.StoredProcedure.sql
507 | dbo.spOutlook.StoredProcedure.sql
508 | dbo.spPCArtListaAceptar.StoredProcedure.sql
509 | dbo.spPCSet.StoredProcedure.sql
510 | dbo.spPedidoAuto.StoredProcedure.sql
511 | dbo.spPedidoGenerarINV_OT.StoredProcedure.sql
512 | dbo.spPedidoGenerarINV_OTm.StoredProcedure.sql
513 | dbo.spPeriodoDA.StoredProcedure.sql
514 | dbo.spPeriodoEjercicio.StoredProcedure.sql
515 | dbo.spPersonalFalta.StoredProcedure.sql
516 | dbo.spPersonalPropValor.StoredProcedure.sql
517 | dbo.spPersonalPropValorBit.StoredProcedure.sql
518 | dbo.spPersonalPropValorDMA.StoredProcedure.sql
519 | dbo.spPersonalPropValorFloat.StoredProcedure.sql
520 | dbo.spPersonalPropValorInt.StoredProcedure.sql
521 | dbo.spPersonalPropValorMoney.StoredProcedure.sql
522 | dbo.spPlanArt.StoredProcedure.sql
523 | dbo.spPlanArtDay.StoredProcedure.sql
524 | dbo.spPlanArtMonth.StoredProcedure.sql
525 | dbo.spPlanArtOPLiberar.StoredProcedure.sql
526 | dbo.spPlanArtWeek.StoredProcedure.sql
527 | dbo.spPlanDemandaDay.StoredProcedure.sql
528 | dbo.spPlanDemandaMonth.StoredProcedure.sql
529 | dbo.spPlanDemandaWeek.StoredProcedure.sql
530 | dbo.spPlantillaProyectoDVerificar.StoredProcedure.sql
531 | dbo.spPresupuesto.StoredProcedure.sql
532 | dbo.spPresupuestoCerrarDia.StoredProcedure.sql
533 | dbo.spProcesarVentaFM.StoredProcedure.sql
534 | dbo.spProcesarVentaN.StoredProcedure.sql
535 | dbo.spProcesarVentaNConsumo.StoredProcedure.sql
536 | dbo.spProdAutoAfectarConsumos.StoredProcedure.sql
537 | dbo.spProdAvanceTiempoCentro.StoredProcedure.sql
538 | dbo.spProdCostearAvance.StoredProcedure.sql
539 | dbo.spProdExp.StoredProcedure.sql
540 | dbo.spProdExplotar.StoredProcedure.sql
541 | dbo.spProdOrdenConcentrada.StoredProcedure.sql
542 | dbo.spProdOrdenDesglosada.StoredProcedure.sql
543 | dbo.spProspectoExpress.StoredProcedure.sql
544 | dbo.spProyectoAfectar.StoredProcedure.sql
545 | dbo.spProyectoDAsignar.StoredProcedure.sql
546 | dbo.spProyectoDVerificar.StoredProcedure.sql
547 | dbo.spProyectoNuevo.StoredProcedure.sql
548 | dbo.spProyectoVerificar.StoredProcedure.sql
549 | dbo.spProyGenerarMov.StoredProcedure.sql
550 | dbo.spProyResultado.StoredProcedure.sql
551 | dbo.spPuedeEditarMovMatrizSucursal.StoredProcedure.sql
552 | dbo.spReabastecer.StoredProcedure.sql
553 | dbo.spRecibirCR.StoredProcedure.sql
554 | dbo.spRecibirCRMov.StoredProcedure.sql
555 | dbo.SpReciboNomina.StoredProcedure.sql
556 | dbo.spRecorrerVencimiento.StoredProcedure.sql
557 | dbo.spReevaluar.StoredProcedure.sql
558 | dbo.spReevaluarLotesImportados.StoredProcedure.sql
559 | dbo.spRegenerarIndices.StoredProcedure.sql
560 | dbo.spRegistrarMovimiento.StoredProcedure.sql
561 | dbo.spRegistroOk.StoredProcedure.sql
562 | dbo.spRegistroSugerir.StoredProcedure.sql
563 | dbo.spReplicaTema.StoredProcedure.sql
564 | dbo.spRHAfectar.StoredProcedure.sql
565 | dbo.spRHAltaExpress.StoredProcedure.sql
566 | dbo.spRHControlPlazas.StoredProcedure.sql
567 | dbo.spRHVerificar.StoredProcedure.sql
568 | dbo.spRiesgoLiberarProyecto.StoredProcedure.sql
569 | dbo.spSaldo.StoredProcedure.sql
570 | dbo.spSaldoInicial.StoredProcedure.sql
571 | dbo.spSaldoInicialM.StoredProcedure.sql
572 | dbo.spSaldoInicialU.StoredProcedure.sql
573 | dbo.spSaldoM.StoredProcedure.sql
574 | dbo.spSaldoU.StoredProcedure.sql
575 | dbo.spSBGrupoFiltro.StoredProcedure.sql
576 | dbo.spSerieCFDFolio.StoredProcedure.sql
577 | dbo.spSerieLoteFlujo.StoredProcedure.sql
578 | dbo.spSerieLoteTransferir.StoredProcedure.sql
579 | dbo.spSeriesLotesMayoreo.StoredProcedure.sql
580 | dbo.spSeriesLotesMayoreoDisminuir.StoredProcedure.sql
581 | dbo.spSeriesLotesSurtidoAuto.StoredProcedure.sql
582 | dbo.spSesion.StoredProcedure.sql
583 | dbo.spSincroFinal.StoredProcedure.sql
584 | dbo.spSincroFinalModulo.StoredProcedure.sql
585 | dbo.spSincroNivelRegistro.StoredProcedure.sql
586 | dbo.spSincroNivelTabla.StoredProcedure.sql
587 | dbo.spSincroSSBActivarTabla.StoredProcedure.sql
588 | dbo.spSincroSSBEnviarRespaldo.StoredProcedure.sql
589 | dbo.spSincroSSBEnviarTabla.StoredProcedure.sql
590 | dbo.spSincroSSBIniciarConversacion.StoredProcedure.sql
591 | dbo.spSincroSSB_Activar.StoredProcedure.sql
592 | dbo.spSoporte.StoredProcedure.sql
593 | dbo.spSUAMovimientos.StoredProcedure.sql
594 | dbo.spSugerirAFMov.StoredProcedure.sql
595 | dbo.spSugerirCobro.StoredProcedure.sql
596 | dbo.spSugerirCobroMAVI.StoredProcedure.sql
597 | dbo.spSugerirCobroxFact.StoredProcedure.sql
598 | dbo.spSugerirPago.StoredProcedure.sql
599 | dbo.spSugerirProvision.StoredProcedure.sql
600 | dbo.spSugerirSerieLoteMov.StoredProcedure.sql
601 | dbo.spSugerirVentaCobroEfectivo.StoredProcedure.sql
602 | dbo.spTablaAmortizacion.StoredProcedure.sql
603 | dbo.spTablaAmortizacionGenerar.StoredProcedure.sql
604 | dbo.spTablaEstructura.StoredProcedure.sql
605 | dbo.spTipoAddenda.StoredProcedure.sql
606 | dbo.spTipoPagoBonifMAVI.StoredProcedure.sql
607 | dbo.spTipoTasa.StoredProcedure.sql
608 | dbo.spTransferirConsignacion.StoredProcedure.sql
609 | dbo.spTransferirLoteGenerar.StoredProcedure.sql
610 | dbo.spTraspasarSaldos.StoredProcedure.sql
611 | dbo.spTraspasarSaldosP.StoredProcedure.sql
612 | dbo.spVale.StoredProcedure.sql
613 | dbo.spValeAfectar.StoredProcedure.sql
614 | dbo.spValeAplicarCobro.StoredProcedure.sql
615 | dbo.spValeGeneraAplicacionTarjeta.StoredProcedure.sql
616 | dbo.spValeImporteCobrado.StoredProcedure.sql
617 | dbo.spValeValidarCobro.StoredProcedure.sql
618 | dbo.spValeVerificar.StoredProcedure.sql
619 | dbo.spValidaAutorizacionCondMAVI.StoredProcedure.sql
620 | dbo.spValidaNivelAccesoAgente.StoredProcedure.sql
621 | dbo.spValidaNumFactSelMAVI.StoredProcedure.sql
622 | dbo.spVentaActualizarPrecios.StoredProcedure.sql
623 | dbo.spVentaActualizarPreciosChecar.StoredProcedure.sql
624 | dbo.spVentaAsignarSusutitos.StoredProcedure.sql
625 | dbo.spVentaCteD.StoredProcedure.sql
626 | dbo.spVentaCteDAceptar.StoredProcedure.sql
627 | dbo.spVentaCteDComponentes.StoredProcedure.sql
628 | dbo.spVentaMonedero.StoredProcedure.sql
629 | dbo.spVentaPendienteAceptar.StoredProcedure.sql
630 | dbo.spVentaPendienteGenerar.StoredProcedure.sql
631 | dbo.spVentaPuntosEnVales.StoredProcedure.sql
632 | dbo.spVentaTFiltro.StoredProcedure.sql
633 | dbo.spVerArtAlmExistencia.StoredProcedure.sql
634 | dbo.spVerAux.StoredProcedure.sql
635 | dbo.spVerAuxCorte.StoredProcedure.sql
636 | dbo.spVerAuxiliar.StoredProcedure.sql
637 | dbo.spVerCompetenciaFormatoCalificacion.StoredProcedure.sql
638 | dbo.spVerContBalance.StoredProcedure.sql
639 | dbo.spVerContBalanceAnuales.StoredProcedure.sql
640 | dbo.spVerContBalanza.StoredProcedure.sql
641 | dbo.spVerContBalanzaAnual.StoredProcedure.sql
642 | dbo.spVerContBalanzaTotal.StoredProcedure.sql
643 | dbo.spVerContResultados.StoredProcedure.sql
644 | dbo.spVerContResultadosAnual.StoredProcedure.sql
645 | dbo.spVerContResultadosAnuales.StoredProcedure.sql
646 | dbo.spVerContResultadosPresup.StoredProcedure.sql
647 | dbo.spVerContXMov.StoredProcedure.sql
648 | dbo.spVerCosto.StoredProcedure.sql
649 | dbo.spVerCostoPoliticaPrecios.StoredProcedure.sql
650 | dbo.spVerGastoEjercido.StoredProcedure.sql
651 | dbo.spVerGastoPendiente.StoredProcedure.sql
652 | dbo.spVerificarArchivo.StoredProcedure.sql
653 | dbo.spVerMovFlujoExplotar.StoredProcedure.sql
654 | dbo.spVerMovTipoCFD.StoredProcedure.sql
655 | dbo.spVerNominaCorrespondeLote.StoredProcedure.sql
656 | dbo.spVerOpcionD.StoredProcedure.sql
657 | dbo.spVerPlanArtConteo.StoredProcedure.sql
658 | dbo.spVerPresupuesto.StoredProcedure.sql
659 | dbo.spVerPresupuestoCompraEjercido.StoredProcedure.sql
660 | dbo.spVerPresupuestoCompraPendiente.StoredProcedure.sql
661 | dbo.spVerRama.StoredProcedure.sql
662 | dbo.spVerSaldoInicialU.StoredProcedure.sql
663 | dbo.spVerSDI.StoredProcedure.sql
664 | dbo.spWebArtRama.StoredProcedure.sql
665 | dbo.spWebPaginaParam.StoredProcedure.sql
666 | dbo.spWebSesionPaginaParam.StoredProcedure.sql
667 | dbo.spWMS.StoredProcedure.sql
668 | dbo.spWSRecibirCompraAutoEndoso.StoredProcedure.sql
669 | dbo.sp_ActualizaProgaramaFinanciamientoMAVI.StoredProcedure.sql
670 | dbo.sp_agdCartaCupoLeer.StoredProcedure.sql
671 | dbo.SP_MAVIDM0043SugerirMonto.StoredProcedure.sql
672 | dbo.xpAfectarOtrosModulos.StoredProcedure.sql
673 | dbo.xpAntesAfectar.StoredProcedure.sql
674 | dbo.xpArtCosto.StoredProcedure.sql
675 | dbo.xpArtUnidadFactorRecalc.StoredProcedure.sql
676 | dbo.xpCFDFlexDespues.StoredProcedure.sql
677 | dbo.xpConfigSQL.StoredProcedure.sql
678 | dbo.xpConsecutivoAuto.StoredProcedure.sql
679 | dbo.xpContSAT.StoredProcedure.sql
680 | dbo.xpCxAfectar.StoredProcedure.sql
681 | dbo.xpCxVerificar.StoredProcedure.sql
682 | dbo.xpDespuesAfectar.StoredProcedure.sql
683 | dbo.xpDineroVerificar.StoredProcedure.sql
684 | dbo.xpEnviarCorreoAgente.StoredProcedure.sql
685 | dbo.xpEnviarCorreoCte.StoredProcedure.sql
686 | dbo.xpEnviarCorreoPersonal.StoredProcedure.sql
687 | dbo.xpEnviarCorreoProv.StoredProcedure.sql
688 | dbo.xpEnviarCorreoUsuario.StoredProcedure.sql
689 | dbo.xpEscucharSQLAntes.StoredProcedure.sql
690 | dbo.xpEscucharSQLDespues.StoredProcedure.sql
691 | dbo.xpGastoPresupuestoAuto.StoredProcedure.sql
692 | dbo.xpGenerarCFDDetalle.StoredProcedure.sql
693 | dbo.xpGenerarComisionesCobranzaNomina.StoredProcedure.sql
694 | dbo.xpImportarXML.StoredProcedure.sql
695 | dbo.xpInvAfectar.StoredProcedure.sql
696 | dbo.xpInvAfectarAntes.StoredProcedure.sql
697 | dbo.xpInvReciboTraspaso.StoredProcedure.sql
698 | dbo.xpInvSugerirArtAlm.StoredProcedure.sql
699 | dbo.xpInvUtilizarTodoDetalle.StoredProcedure.sql
700 | dbo.xpInvVerificar.StoredProcedure.sql
701 | dbo.xpIportal.StoredProcedure.sql
702 | dbo.xpLanzarProyecto.StoredProcedure.sql
703 | dbo.xpMovArt.StoredProcedure.sql
704 | dbo.xpMovDPrecioImpuestos.StoredProcedure.sql
705 | dbo.xpMovEstatus.StoredProcedure.sql
706 | dbo.xpMovFinal.StoredProcedure.sql
707 | dbo.xpMovGenerar.StoredProcedure.sql
708 | dbo.xpMovTipoCFD.StoredProcedure.sql
709 | dbo.xpPCSugerir.StoredProcedure.sql
710 | dbo.xpSaldoU.StoredProcedure.sql
711 | dbo.xpUnidadFactorMov.StoredProcedure.sql
712 | dbo.xpValeAplicacion.StoredProcedure.sql
713 | dbo.xpVentaAutoBonif.StoredProcedure.sql
714 | dbo.xpVentaPresupuestoAuto.StoredProcedure.sql
715 | dbo.xpVentaRetencionCalcular.StoredProcedure.sql
716 | dbo.xpVentaRetencionTotalCalcular.StoredProcedure.sql
717 | dbo.xpVentaTraspasarArticulosProcesar.StoredProcedure.sql
718 | dbo.xp_OrdenCompra_bCentral.StoredProcedure.sql
719 | dbo.xp_OrdenDistribucion_Gigante.StoredProcedure.sql
720 | dbo.xp_OrdenDistribucion_Gigante_Sucursal.StoredProcedure.sql
721 | dbo.xp_VentaCamposDetalle.StoredProcedure.sql

## TABLASTG
dbo.Acceso.Table.sql
dbo.Agent.Table.sql
dbo.Agente.Table.sql
dbo.Alm.Table.sql
dbo.AlmPos.Table.sql
dbo.AnexoCta.Table.sql
dbo.Anuncio.Table.sql
dbo.AnuncioHorario.Table.sql
dbo.aroProcedimiento.Table.sql
dbo.aroRiesgo.Table.sql
dbo.Art.Table.sql
dbo.ArtAlm.Table.sql
dbo.ArtAlmABC.Table.sql
dbo.ArtCat.Table.sql
dbo.ArtColumna.Table.sql
dbo.ArtComision.Table.sql
dbo.ArtCosto.Table.sql
dbo.ArtCuota.Table.sql
dbo.ArtFam.Table.sql
dbo.ArtGrupo.Table.sql
dbo.ArtJuego.Table.sql
dbo.ArtProv.Table.sql
dbo.ArtProvSucursal.Table.sql
dbo.ArtRenglon.Table.sql
dbo.ArtSub.Table.sql
dbo.ArtSubCosto.Table.sql
dbo.Asiste.Table.sql
dbo.AutoCorrida.Table.sql
dbo.AutoMant.Table.sql
dbo.AutoRol.Table.sql
dbo.Auxiliar.Table.sql
dbo.CambioD.Table.sql
dbo.Campana.Table.sql
dbo.CampanaD.Table.sql
dbo.CampanaTipo.Table.sql
dbo.CampanaTipoSituacion.Table.sql
dbo.CampoExtra.Table.sql
dbo.Capital.Table.sql
dbo.Cat.Table.sql
dbo.CatD.Table.sql
dbo.CatDBoton.Table.sql
dbo.CB.Table.sql
dbo.Centro.Table.sql
dbo.CentroCostos.Table.sql
dbo.CfgRegistro.Table.sql
dbo.Clase.Table.sql
dbo.Competencia.Table.sql
dbo.Compra.Table.sql
dbo.CompraD.Table.sql
dbo.Concepto.Table.sql
dbo.Conciliacion.Table.sql
dbo.Cont.Table.sql
dbo.ContXCta.Table.sql
dbo.CR.Table.sql
dbo.Credito.Table.sql
dbo.Cta.Table.sql
dbo.CtaDinero.Table.sql
dbo.Cte.Table.sql
dbo.CteCto.Table.sql
dbo.CteEnviarA.Table.sql
dbo.Cubo.Table.sql
dbo.CuboDimension.Table.sql
dbo.Cxc.Table.sql
dbo.CXCFacturaCteMavi.Table.sql
dbo.Cxp.Table.sql
dbo.Descuento.Table.sql
dbo.DiaFestivo.Table.sql
dbo.DiasEsp.Table.sql
dbo.Dinero.Table.sql
dbo.DocRama.Table.sql
dbo.eDoc.Table.sql
dbo.eDocD.Table.sql
dbo.eDocDMapeoCampo.Table.sql
dbo.Embarque.Table.sql
dbo.EmbarqueD.Table.sql
dbo.EmbarqueMov.Table.sql
dbo.Empresa.Table.sql
dbo.EmpresaCfg.Table.sql
dbo.EmpresaCostoPiso.Table.sql
dbo.EmpresaGral.Table.sql
dbo.Espacio.Table.sql
dbo.Evaluacion.Table.sql
dbo.EvaluacionCto.Table.sql
dbo.Excel.Table.sql
dbo.FechaTrabajo.Table.sql
dbo.Fingerprints.Table.sql
dbo.Fiscal.Table.sql
dbo.FormaExtra.Table.sql
dbo.FormaExtraCampo.Table.sql
dbo.FormaExtraGrupo.Table.sql
dbo.FormaPago.Table.sql
dbo.FormaPagoTipo.Table.sql
dbo.FormaTipo.Table.sql
dbo.FormaVirtual.Table.sql
dbo.Gasto.Table.sql
dbo.GastoD.Table.sql
dbo.GrupoTrabajo.Table.sql
dbo.Incidencia.Table.sql
dbo.InstitucionFin.Table.sql
dbo.IntelisisService.Table.sql
dbo.Inv.Table.sql
dbo.InvD.Table.sql
dbo.Jornada.Table.sql
dbo.JornadaTiempo.Table.sql
dbo.Layout.Table.sql
dbo.LayoutCampo.Table.sql
dbo.LayoutLista.Table.sql
dbo.LayoutSubCampo.Table.sql
dbo.LC.Table.sql
dbo.Lista.Table.sql
dbo.ListaGrupo.Table.sql
dbo.ListaNegraColonia.Table.sql
dbo.ListaPrecios.Table.sql
dbo.ListaPreciosD.Table.sql
dbo.ListaPreciosDUnidad.Table.sql
dbo.ListaPreciosSub.Table.sql
dbo.ListaPreciosSubUnidad.Table.sql
dbo.ListaSubGrupo.Table.sql
dbo.ListaSubSubGrupo.Table.sql
dbo.Menu.Table.sql
dbo.Modulo.Table.sql
dbo.Mon.Table.sql
dbo.MovBitacora.Table.sql
dbo.MovSituacion.Table.sql
dbo.MovSituacionL.Table.sql
dbo.MovTipoCFDFlex.Table.sql
dbo.Nomina.Table.sql
dbo.NominaD.Table.sql
dbo.NomXPersonal.Table.sql
dbo.Oferta.Table.sql
dbo.OfertaD.Table.sql
dbo.Opcion.Table.sql
dbo.OpcionLista.Table.sql
dbo.Outlook.Table.sql
dbo.Pais.Table.sql
dbo.PC.Table.sql
dbo.PeriodoTipo.Table.sql
dbo.Personal.Table.sql
dbo.PersonalCat.Table.sql
dbo.PersonalCleaver.Table.sql
dbo.PersonalProp.Table.sql
dbo.PersonalSpranger.Table.sql
dbo.PlantillaProyecto.Table.sql
dbo.Plaza.Table.sql
dbo.Precio.Table.sql
dbo.PrecioD.Table.sql
dbo.Presup.Table.sql
dbo.Presupuesto.Table.sql
dbo.Prod.Table.sql
dbo.ProdD.Table.sql
dbo.ProdRuta.Table.sql
dbo.Prospecto.Table.sql
dbo.ProspectoCto.Table.sql
dbo.Prov.Table.sql
dbo.ProvCuota.Table.sql
dbo.Proy.Table.sql
dbo.Proyecto.Table.sql
dbo.ProyectoD.Table.sql
dbo.ProyectoDesarrolloClase1.Table.sql
dbo.ProyectoDesarrolloClase2.Table.sql
dbo.ProyectoDesarrolloClase3.Table.sql
dbo.ProyectoDesarrolloClase4.Table.sql
dbo.ProyectoRecurso.Table.sql
dbo.Rep.Table.sql
dbo.RepConversacion.Table.sql
dbo.RH.Table.sql
dbo.RSS.Table.sql
dbo.Ruta.Table.sql
dbo.RutaDistribucion.Table.sql
dbo.SeguroTipoPoliza.Table.sql
dbo.Sentinel.Table.sql
dbo.SerieLoteMov.Table.sql
dbo.ServicioTipo.Table.sql
dbo.Soporte.Table.sql
dbo.SubClase.Table.sql
dbo.Sucursal.Table.sql
dbo.TablaAnual.Table.sql
dbo.TablaComisionEsp.Table.sql
dbo.TablaEvaluacion.Table.sql
dbo.TablaImpuesto.Table.sql
dbo.TablaImpuestoD.Table.sql
dbo.TablaNum.Table.sql
dbo.TablaRango.Table.sql
dbo.TablaRangoSt.Table.sql
dbo.TablaSt.Table.sql
dbo.Tarea.Table.sql
dbo.Tasa.Table.sql
dbo.TipoTasa.Table.sql
dbo.Titulo.Table.sql
dbo.Unidad.Table.sql
dbo.Usuario.Table.sql
dbo.UsuarioAcceso.Table.sql
dbo.UsuarioCfg2.Table.sql
dbo.Vale.Table.sql
dbo.Venta.Table.sql
dbo.VentaCobro.Table.sql
dbo.VentaD.Table.sql
dbo.Version.Table.sql
dbo.VIN.Table.sql
dbo.VINAccesorio.Table.sql
dbo.WebPagina.Table.sql
dbo.WebPaginaParam.Table.sql
dbo.WebSitio.Table.sql
dbo.Zona.Table.sql
dbo.ZonaEconomica.Table.sql

## TABLAS
dbo.ActivoF.Table.sql
dbo.ActivoFCat.Table.sql
dbo.ActivoFijo.Table.sql
dbo.Acum.Table.sql
dbo.AcumU.Table.sql
dbo.AgenteCat.Table.sql
dbo.AgenteCte.Table.sql
dbo.AgenteFam.Table.sql
dbo.AgenteGrupo.Table.sql
dbo.Archivo.Table.sql
dbo.ArchivoD.Table.sql
dbo.ArtCte.Table.sql
dbo.ArtLinea.Table.sql
dbo.ArtMaterial.Table.sql
dbo.ArtOpcionD.Table.sql
dbo.ArtOpcionPreliminar.Table.sql
dbo.ArtOpcionWizard.Table.sql
dbo.ArtUnidad.Table.sql
dbo.AsisteD.Table.sql
dbo.AspelCargaReg.Table.sql
dbo.AspelMcCarga.Table.sql
dbo.AuxiliarR.Table.sql
dbo.AuxiliarRU.Table.sql
dbo.AuxiliarU.Table.sql
dbo.BandejaEntrada.Table.sql
dbo.CampanaCfgSituacion.Table.sql
dbo.CampanaEvento.Table.sql
dbo.CampanaTipoSituacionTarea.Table.sql
dbo.Cargo.Table.sql
dbo.CFD.Table.sql
dbo.CFDFlexsesion.Table.sql
dbo.CFDNomina.Table.sql
dbo.CfgMovProy.Table.sql
dbo.CfgNominaConcepto.Table.sql
dbo.CfgPoliticaPreciosMov.Table.sql
dbo.CfgWeb.Table.sql
dbo.ClaseProrrateo.Table.sql
dbo.CodigoPostal.Table.sql
dbo.CompraGastoDiverso.Table.sql
dbo.CompraSugerir.Table.sql
dbo.ConceptoProrrateo.Table.sql
dbo.ConciliacionD.Table.sql
dbo.Condicion.Table.sql
dbo.Consecutivo.Table.sql
dbo.ConsecutivoSucursal.Table.sql
dbo.ContCuadre.Table.sql
dbo.ContCuadreCont.Table.sql
dbo.ContCuadreDirecto.Table.sql
dbo.ContCuadreMov.Table.sql
dbo.ContD.Table.sql
dbo.ContDistribuir.Table.sql
dbo.CRCobro.Table.sql
dbo.CRMov.Table.sql
dbo.CRMovTemp.Table.sql
dbo.CRVenta.Table.sql
dbo.CtaLote.Table.sql
dbo.CtaSituacion.Table.sql
dbo.CteCat.Table.sql
dbo.CteCFD.Table.sql
dbo.CteCtoGrupo.Table.sql
dbo.CteEmpresaCFD.Table.sql
dbo.CteFam.Table.sql
dbo.CteGrupo.Table.sql
dbo.CteTipo.Table.sql
dbo.CuboCteId.Table.sql
dbo.Cubo_ArtID.Table.sql
dbo.CxcD.Table.sql
dbo.CxpD.Table.sql
dbo.Departamento.Table.sql
dbo.EmbarqueDArt.Table.sql
dbo.EmpresaCFD.Table.sql
dbo.EmpresaCfg2.Table.sql
dbo.EmpresaCfgMov.Table.sql
dbo.EmpresaCfgPV.Table.sql
dbo.EstadoCuenta.Table.sql
dbo.Fabricante.Table.sql
dbo.FiscalD.Table.sql
dbo.FiscalRegimen.Table.sql
dbo.FormaEnvio.Table.sql
dbo.FormaExtraVisible.Table.sql
dbo.FormaPagoD.Table.sql
dbo.GastoDProrrateo.Table.sql
dbo.HistLog.Table.sql
dbo.ImportarAutoVenta.Table.sql
dbo.ImportarInv.Table.sql
dbo.ImportarInvArt.Table.sql
dbo.ImportarPrecios.Table.sql
dbo.InstitucionFinConcepto.Table.sql
dbo.InvCapa.Table.sql
dbo.IVADeclaradoInicial.Table.sql
dbo.ListaDatos.Table.sql
dbo.ListaFiltro.Table.sql
dbo.ListaID.Table.sql
dbo.ListaIDOk.Table.sql
dbo.ListaIDRenglon.Table.sql
dbo.ListaModuloID.Table.sql
dbo.ListaOk.Table.sql
dbo.ListaProdSerieLote.Table.sql
dbo.ListaSt.Table.sql
dbo.LoteFijo.Table.sql
dbo.MensajeInstitucion.Table.sql
dbo.MonHist.Table.sql
dbo.MovCuadre.Table.sql
dbo.MovDReg.Table.sql
dbo.MovEstatusLog.Table.sql
dbo.MovLote.Table.sql
dbo.MovProy.Table.sql
dbo.MovTipo.Table.sql
dbo.MovTipoContAuto.Table.sql
dbo.MovTipoContAutoLoteFijo.Table.sql
dbo.MovTipoContAutoTabla.Table.sql
dbo.MovTipoNomAutoCalendarioEsp.Table.sql
dbo.NominaConcepto.Table.sql
dbo.NominaPersonal.Table.sql
dbo.NomX.Table.sql
dbo.NomXGasto.Table.sql
dbo.ObligacionFiscal.Table.sql
dbo.OfertaDVol.Table.sql
dbo.OfertaTipo.Table.sql
dbo.OpcionD.Table.sql
dbo.PaisEstado.Table.sql
dbo.PersonalAsiste.Table.sql
dbo.PersonalAsisteDif.Table.sql
dbo.PersonalAsisteDifDia.Table.sql
dbo.PersonalAsisteDifMin.Table.sql
dbo.PlanDemanda.Table.sql
dbo.PolizaDescuadrada.Table.sql
dbo.ProdSerieLote.Table.sql
dbo.ProdSerieLoteCosto.Table.sql
dbo.ProrrateoFecha.Table.sql
dbo.ProyCat.Table.sql
dbo.ProyectoRol.Table.sql
dbo.ReporteSistemaDetallista.Table.sql
dbo.RepParam.Table.sql
dbo.RHD.Table.sql
dbo.Saldo.Table.sql
dbo.SaldoU.Table.sql
dbo.SBTotales.Table.sql
dbo.SBTrabajo.Table.sql
dbo.SerieLote.Table.sql
dbo.SerieLoteProp.Table.sql
dbo.Socio.Table.sql
dbo.SugerirFacturaNConsumo.Table.sql
dbo.SysTabla.Table.sql
dbo.TablaAmortizacion.Table.sql
dbo.TablaAmortizacionMigracion.Table.sql
dbo.Tarima.Table.sql
dbo.TarjetaSerieMov.Table.sql
dbo.TblAspelCfg.Table.sql
dbo.TipoAmortizacion.Table.sql
dbo.UEN.Table.sql
dbo.UsuarioAlm.Table.sql
dbo.UsuarioD.Table.sql
dbo.ValeSerie.Table.sql
dbo.VentaAsignarSusutitos.Table.sql
dbo.VentaConciliarN.Table.sql
dbo.VentaCteDLista.Table.sql
dbo.VentaDAgente.Table.sql
dbo.VentaTraspasarArticulos.Table.sql
dbo.VerAux.Table.sql
dbo.VerAuxCorte.Table.sql
dbo.VerCambioPos.Table.sql
dbo.VerCambioUtil.Table.sql
dbo.VerContBalanzaAnual.Table.sql
dbo.VerContListaCta.Table.sql
dbo.VerContListaRama.Table.sql
dbo.VerInvCorte.Table.sql
dbo.VerMovFlujo.Table.sql
dbo.VerPos.Table.sql
dbo.VerRama.Table.sql
dbo.WebSesionPaginaParam.Table.sql
dbo.WebUsuario.Table.sql