## Plan General
Num | Fase | Can. Obj. | % avance | Inicio | Termino | Responsable
1 | Upgrade de la version 3100 a la 5000 | N/A | 100% | 2018-01-10 | 2018-05-10
2 | Comparacion automatica de Objetos SQL con cambios |  | 100% | 2018-05-10 | 2018-06-15
3 | Comparacion automatica de Objetos Intelisis con cambios
5 | Filtro de comparacion de la logica scrips SQL | 1303 | 15.73% | 2018-05-30
6 | Filtro de comparacion de la logica scrips intelisis | N/A | 0%
7 | Arreglo de diferiencias simples que no colisionan SQL | 28 | 0%
8 | Arreglo de diferiencias simples que no colisionan Intelisis | N/A | 0%
9 | Analisis de objetos con cambio mayor SQL | N/A | 0%
10 | Analisis de objetos con cambio mayor Intelisis | N/A | 0%
11 | Pruebas integridad con Gestoria |  | 0%
12 | Definicion de los reportes a analizar |  | 0%
13 | Localizacion de errores en la migracion |  | 0%
14 | Solucionar errores |  | 0%

## Fase1 SQL
Num | Tipo | Objetos | % Avance | Resueltos | % | 2da fase | % | Inicio | Termino
1 | Vistas | 115 | 100% | 87 | 75.65% | 28 | 24.35% | 2018-05-30 | 2018-07-16
2 | Funciones Escalar | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Funciones Tabla | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Procedimientos | 721 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Tablas | 205 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Tablas con Triger | 172 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 1303 | 8.826%