## ACTIVIDADES
|  | MIGRACIÓN INTELISIS VERSIÓN 5000 INTELISSITMP | [6 empty] | VALIDACIÓN |  |  |  |  | FEBRERO | [20 empty] | MARZO | [20 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO | [21 empty] | JUNIO
# | ACTIVIDAD | OBJETIVO | RESULTADOS | AVANCE | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTATUS | TOTAL | CONCLUIDO | PENDIENTE | VALIDACIÓN | proy | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | VERSIONES DE INTELISIS POSTERIOR A LA 3100 HASTA LA 5000 ACTUAL | EL OBJETIVO ES TENER INSTALADA LA VERSIÓN MAS RECIENTE DE INTELISIS (5000) PARA ELLO SE REQUIERE DE UN UPGRADE DE TODAS LAS VERSIONES POSTERIORES A LA VERSIÓN 3100 QUE TIENE MAVI | INTELISIS MÉXICO PROPORCIONA CADA UNO DE LAS VERSIONES E INSTALADORES DE LAS VERSIONES REQUERIDAS PARA LA MIGRACIÓN (3500, 4000, 4600 Y 5000) | 100% | ABRAHAM FOX | 2018-01-09 | 2018-01-24 | CONCLUIDO
2 | PONER EN PUNTO UNA VERSIÓN 5000 NATIVA | TENER INSTALADA LA VERSIÓN 5000 NATIVA, PARA ANALIZAR LOS CAMBIOS QUE ESTA VERSIÓN TIENE EN COMPARACIÓN A LA VERSIÓN 3100 MAVI | SE INSTALA EL AMBIENTE DE LA VERSIÓN 5000 Y SE MANDA A CONFIGURAR PARA EL ANÁLISIS DE LA MISMA | 100% | ABRAHAM FOX | 2018-03-12 | 2018-03-20 | CONCLUIDO
3 | INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN 3100 MAVI PRODUCTIVA EN UN AMBIENTE DE VALIDACIÓN | TENER EN PUNTO LA VERSIÓN 3100 MAVI PRODUCTIVA EN UN AMBIENTE PARA LA MIGRACIÓN. | SE INSTALA LA VERSIÓN 3100 MAVI PRODUCTIVA PARA LA MIGRACIÓN EN EL SERVIDOR 202.9 | 100% | ABRAHAM FOX | 2018-03-02 | 2018-04-30 | CONCLUIDO
4 | APLICAR EL UPGRADE DE CADA UNA DE LAS VERSIONES (3500, 4000, 4600 Y 5000) A LA VERSIÓN DE 3100 MAVI PRODUCTIVA | TENER EN PUNTO LA VERSIÓN 5000 MAVI PRODUCTIVA | CADA UPGRADE QUE SE APLICO A LA VERSIÓN 3100 MAVI PRODUCTIVA GENERO UNA SERIE DE ERRORES, CADA UNO DE ESTOS SE LOGRARON SUPERAR HASTA DEJAR EN PUNTO DICHA VERSIÓN | 100% | ABRAHAM FOX | 2018-05-01 | 2018-05-07 | CONCLUIDO
5 | GENERACIÓN DE SCRIPT DE LA SOLUCIÓN DE CADA UNO DE LOS ERRORES QUE SE PRESENTARON EN LOS UPGRADE DE CADA VERSIÓN | MINIMIZAR EL TIEMPO DE ACTUALIZACIÓN DE CADA UPGRADE TENIENDO YA LA SOLUCIÓN DE CADA ERROR QUE SE PRESENTA EN LOS MISMO | SE GENERO UN SCRIPT QUE NOS AHORRARA TIEMPO PARA LA ENTRADA EN PRODUCCIÓN CON ESTA ACTIVIDAD, YA QUE SE TIENE LA SOLUCIÓN DE CADA ERROR QUE SE PRESENTARÁ EN LA ACTUALIZACIÓN DE CADA VERSIÓN | 100% | DBA 'S | 2018-05-08 | 2018-05-14 | CONCLUIDO
6 | COMPARATIVO DE TODO OBJETO DE SQL DE LA VERSIÓN 3100 PRODUCTIVA MAVI VS VERSIONES 3100 CON EL UPGRADE 5000 (EXE COMPARADOR DE OBJETOS) | TENER LISTADO DE CADA UNO DE LOS OBJETOS QUE FUERON AGREGADOS POR LAS VERSIONES, MODIFICADOS O ELIMINADOS, CON EL FIN DE ANALIZAR LOS RIESGOS DE CADA CAMBIO | DIFERENTES: 1307 (ANÁLISIS) NUEVOS: 4900 IGUALES: 6259 | 100% | ABRAHAM FOX | 2018-05-15 | 2018-05-31 | CONCLUIDO
7 | COMPARATIVO DE TODO OBJETO DE SDK DE LA VERSIÓN 3100 PRODUCTIVA MAVI VS VERSIONES 3100 CON EL UPGRADE 5000 | DETECTAR TODOS AQUELLOS OBJETOS DIFERENTES Y ANALIZAR LOS CAMBIOS QUE HAY ENTRE SI E INTEGRAR TODOS LOS CAMBIOS REALIZADOS POR MAVI A INTELISIS E INTEGRARLOS A LA VERSIÓN 5000 | OBJETOS: 1351 DE 6417 (ANÁLISIS) MAYOR ANÁLISIS: 327 (ESP) | 100% | ABRAHAM FOX | 2018-06-01 | 2018-06-15 | CONCLUIDO
8 | ANÁLISIS SQL VISTAS | 121 OBJETOS ANÁLISIS | AVANCE: 93 LISTOS, SE ENVÍAN A SEGUNDA ETAPA: 22 | 100% | CARLOS DIAZ | 2018-06-15 | 2018-07-16 | CONCLUIDO | 121 | 99 | 22
9 | ANÁLISIS FUNCIONES TIPO ESCALAR Y TIPO TABLA | 72 OBJETOS ANÁLISIS | AVANCE: 51 LISTOS, SE ENVÍA A SEGUNDA ETAPA: 21 | 100% | CARLOS DIAZ | 2018-07-17 | 2018-07-31 | CONCLUIDO | 60 | 37 | 23
11 | PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS | 721 OBJETOS ANÁLISIS | AVANCE: 25 LISTOS, SE ENVÍA A SEGUNDA ETAPA: 35 | 100% | CARLOS DIAZ | 2018-08-13 | - | PROCESO | 703 | 476 | 227
12 | INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MEJOR ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE OBJETOS, ASÍ COMO PARA SU VALIDACIÓN. | INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE DESARROLLO, HERRAMIENTAS (EXPRESS WEBPACK) LIBRERÍAS MÓNACO, MSSQLJS. IMPLEMENTACIÓN DE GIT (VERSIONADO), JTESTJS, TFS COMO VERSIONADO Y ADMINISTRADOR DE PROYECTO | TENER EN PUNTO UN AMBIENTE DE DESARROLLO Y DE VALIDACIÓN CON PROCESOS AUTOMATIZADOS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE NOS AYUDEN A AGILIZAR EL ANÁLISIS, COMPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN DE CADA OBJETO. | 100% | CARLOS DIAZ | 2018-09-01 | 2018-10-17 | CONCLUIDO
13 | TABLAS Y TABLAS CON TIGER | 205 OBJETOS ANÁLISIS | AVANCE: | 100% | CARLOS DIAZ |  |  | CONCLUIDO | 423 | 336 | 87
15 | LOCALIZADOR DE DESARROLLOS POR PERFIL DE USUARIOS | EL OBJETIVO ES TENER UNA LISTA DE DESARROLLO, MÓDULOS Y REPORTES SEPARADOS POR ÁREAS MEDIANTE DE LOS PERFILES DE USUARIOS Y DAR UN ORDEN A LA ENTREGA Y VALIDACIÓN DE LOS MISMOS. | SE DETERMINAN 10 MÓDULOS (ÁREAS) QUE CONTIENEN EL 100 % DE LOS DESARROLLOS QUE SE VALIDARAN POR PERFIL | 100% | CARLOS DIAZ | 2018-12-03 | 2019-01-15 | CONCLUIDO | 258 | 258 | 0
16 | RELACIÓN DE OBJETOS POR CADA UNO DE LOS DESARROLLO O REPORTES EN EL ERP (DEPENDENCIA SDK DE OBJETOS) Y ANALIZA LOS CAMBIOS REALIZADOS A LOS OBJETOS NATIVOS A LA VERSIÓN 3100 | IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS OBJETOS EN RELACIÓN A UN DESARROLLO Y VALIDAR SI FUERON MODIFICADOS POR MAVI. | TENER IDENTIFICADO CADA OBJETO POR DESARROLLO Y SI TUVIERON UN CAMBIO POR MAVI EN RELACIÓN A LA VERSIÓN NATIVA | 100% | CARLOS DIAZ | 2018-11-15 | 2019-02-20 | CONCLUIDO
17 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE ALMACÉN POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE ALMACÉN GESTORÍA | EN PROCESO | 0 | CARLOS DIAZ | 2019-01-07 | 2019-03-14 | PROCESO | 92 | 74 | 18 | 2 | 1 | [19 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | ALMACEN | [24 empty] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 68 | 68 | 68 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74
18 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE ALMACÉN POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE ALMACÉN POR LAS ÁREAS | EN PROCESO | 0 | EMMANUEL GUERRA | - | - | PROCESO | 92 | 72 | 20 | 72 | 1 | [19 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [30 empty] | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 72
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE ALMACÉN POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE ALMACÉN POR LAS ÁREAS | [5 empty] | PROCESO | 92 | 0 | 92
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
19 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE COMPRAS POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE COMPRAS POR GESTORÍA | EN PROCESO | 0 | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 76 | 60 | 16 | 3 | 1 | [19 empty] | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | COMPRAS | [24 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60
20 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE COMPRAS POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE COMPRAS POR LAS ÁREAS | EN PROCESO | 0 | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 76 | 57 | 19 | 57 | 1 | [19 empty] | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [30 empty] | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 49 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE COMPRAS POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE COMPRAS POR LAS ÁREAS | [5 empty] | PROCESO | 76 | 0 | 76
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
21 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE CREDITO POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE CRÉDITO | EN PROCESO | 0 | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 158 | 125 | 33 | 17 | 2 | [19 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | CREDITO | [24 empty] | 1: 116; 3: 116; 5: 116; 7: 117; 9: 117; 11: 117; 13: 117; 15: 117; 17: 117; 19: 117; 21: 117; 23: 117; 25: 117; 27: 117; 29: 117; 31: 119; 33: 119; 35: 119; 37: 118; 39: 124; 41: 125; 43: 122; 45: 114; 47: 110; 49: 106; 51: 106; 53: 106; 55: 105; 57: 105; 59: 104; 61: 105; 63: 105; 65: 105; 67: 105; 69: 104; 71: 112; 73: 112; 75: 113; 77: 113; 79: 113; 81: 113; 83: 114; 85: 115; 87: 116; 89: 118
22 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE CREDITO POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE CRÉDITO | EN PROCESO | 0 | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 158 | 108 | 50 | 108 | 2 | [19 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [30 empty] | 1: 1; 3: 2; 5: 2; 7: 2; 9: 2; 11: 2; 13: 2; 15: 2; 17: 2; 19: 2; 21: 2; 23: 2; 25: 2; 27: 2; 29: 2; 31: 2; 33: 2; 35: 3; 37: 7; 39: 9; 41: 22; 43: 25; 45: 55; 47: 72; 49: 82; 51: 91; 53: 93; 55: 94; 57: 95; 59: 95; 61: 95; 63: 95; 65: 95; 67: 95; 69: 97; 71: 99; 73: 103; 75: 103; 77: 104; 79: 104; 81: 104; 83: 105; 85: 107; 87: 108; 89: 108
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE CREDITO POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE CRÉDITO | [6 empty] | 158 | 0 | 158
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
23 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE VENTAS POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE VENTAS | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 55 | 40 | 15 | 5 | 1 | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | VENTAS | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38
24 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE VENTAS POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES VENTAS | EN PROCESO |  | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 55 | 35 | 20 | 35 | 1 | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE VENTAS POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES VENTAS | [5 empty] | PROCESO | 55 | 0 | 55
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
25 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE COBRANZA POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE COBRANZA | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 56 | 51 | 5 | 10 | 1 | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | COBRANZA | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 51 | 48 | 49 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45
26 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE COBRANZA POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES COBRANZA | EN PROCESO |  | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 56 | 41 | 15 | 41 | 1 | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 34 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE COBRANZA POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES COBRANZA | [5 empty] | PROCESO | 56 | 0 | 56
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
27 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE CONTABILIDAD POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE CONTABILIDAD | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 154 | 108 | 46 | 12 | 2 | [21 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | CONTABILIDAD | [26 empty] | 1: 0; 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 82; 15: 82; 17: 82; 19: 82; 21: 82; 23: 82; 25: 82; 27: 82; 29: 82; 31: 82; 33: 82; 35: 82; 37: 82; 39: 82; 41: 82; 43: 82; 45: 82; 47: 108; 49: 106; 51: 94; 53: 89; 55: 93; 57: 93; 59: 93; 61: 93; 63: 93; 65: 92; 67: 99; 69: 97; 71: 95; 73: 95; 75: 97; 77: 97; 79: 101; 81: 101; 83: 103; 85: 105
28 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE CONTABILEDAD POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE CONTABILIDAD | EN PROCESO |  | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 154 | 96 | 58 | 96 | 2 | [21 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [32 empty] | 1: 0; 3: 0; 5: 0; 7: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 35: 0; 37: 0; 39: 3; 41: 5; 43: 12; 45: 18; 47: 22; 49: 28; 51: 45; 53: 56; 55: 65; 57: 77; 59: 77; 61: 77; 63: 77; 65: 82; 67: 87; 69: 89; 71: 90; 73: 90; 75: 92; 77: 92; 79: 92; 81: 94; 83: 95; 85: 96
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE CONTABILIDAD POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE CONTABILIDAD | [5 empty] | PROCESO | 154 | 0 | 154
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
29 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE AUDITORIA POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE AUDITORIA | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 31 | 25 | 6 | 14 | 1 | [58 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | AUDITORIA | [63 empty] | 4: 25; 5: 25; 6: 25
30 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE AUDITORIA POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE AUDITORIA | EN PROCESO |  | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 31 | 11 | 20 | 11 | 1 | [58 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [69 empty] | 25 4: 4; 25 5: 8; 25 6: 11
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE AUDITORIA POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE AUDITORIA | [5 empty] | PROCESO | 31 | 0 | 31
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
31 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE RH POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE RH | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | [75 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | RH | [66 empty] | 9 | 9 | 9
32 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE RH POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE RH | EN PROCESO |  | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | [75 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [46 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE RH POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE RH | [5 empty] | PROCESO | 10 | 0 | 10
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
33 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE PUBLICIDAD POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE PUBLICIDAD | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | [75 empty] | 3: 1; 4: 2
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | PUBLICIDAD
34 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE PUBLICIDAD POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE PUBLICIDAD | EN PROCESO |  | EMMANUEL GUERRA |  |  | PROCESO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | [75 empty] | 3: 1; 4: 2
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE PUBLICIDAD POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE PUBLICIDAD | [5 empty] | PROCESO | 2 | 0 | 2
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
35 | VALIDACIÓN DEL MODULO DE SISTEMAS POR DESARROLLO | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE PUBLICIDAD | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 274 | 130 | 144 | 81 | 1 | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
| Liberados por desarrollo | Obtener el avance reeal en esta area | [5 empty] | SISTEMAS | [26 empty] | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 3; 14: 3; 15: 3; 16: 3; 17: 3; 18: 3; 19: 3; 20: 3; 21: 3; 22: 3; 23: 3; 24: 3; 25: 3; 26: 53; 27: 130; 28: 130; 29: 130; 30: 130; 31: 130; 32: 130; 33: 130; 34: 130; 35: 130; 36: 125; 37: 115; 38: 103; 39: 103; 40: 103; 41: 130; 42: 130; 43: 130
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE SISTEMAS POR GESTORIA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE PUBLICIDAD | EN PROCESO |  | ALEJANDRO CORTES |  |  | PROCESO | 274 | 49 | 225 | 49 | 1 | [21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area | [32 empty] | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 4; 35: 4; 36: 10; 37: 16; 38: 22; 39: 27; 40: 34; 41: 42; 42: 45; 43: 49
| VALIDACIÓN DEL MODULO DE SISTEMAS POR EL ÁREA | VALIDAR TODO EL MODULO, DESARROLLOS Y REPORTES RELACIONADOS A LOS PERFILES DE PUBLICIDAD | [5 empty] | PROCESO | 274 | 0 | 274
| Liberados por gestoria | Obtener el avance reeal en esta area
36 | TOTAL DE DESARROLLOS | TODOS LOS DESARROLLOS | EN PROCESO |  | CARLOS DIAZ |  |  | PROCESO | 908 | 604 | 304 | 129 | 9 | [19 empty] | 68 | 160 | 169 | 178 | 187 | 196 | 205 | 214 | 223 | 232 | 241 | 250 | 259 | 268 | 277 | 286 | 295 | 304 | 313 | 322 | 331 | 340 | 349 | 358 | 367 | 376 | 385 | 394 | 403 | 412 | 421 | 430 | 439 | 448 | 457 | 466 | 475 | 484 | 493 | 502 | 511 | 520 | 529 | 538 | 547 | 556 | 565 | 574 | 583 | 592 | 601 | 610 | 619 | 628 | 637 | 646 | 655 | 664 | 673 | 682 | 691 | 700 | 709 | 718 | 727 | 736 | 745 | 754 | 763 | 772 | 781 | 790 | 799 | 808 | 817 | 826 | 835 | 844 | 853 | 862 | 871 | 880 | 889 | 898 | 907 | 916
[33 empty] | 231 | 231 | 231 | 232 | 232 | 232 | 233 | 233 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 387 | 402 | 401 | 401 | 402 | 407 | 408 | 405 | 394 | 390 | 388 | 405 | 409 | 449 | 519 | 524 | 521 | 521 | 521 | 521 | 515 | 543 | 544 | 538 | 528 | 517 | 517 | 527 | 592 | 597 | 604
| TOTAL DE DESARROLLOS EN GESTORIA | [6 empty] | PROCESO | 908 | 475 | 433 | 475 | 9 | [19 empty] | 68 | 77 | 86 | 95 | 104 | 113 | 122 | 131 | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 194 | 203 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 | 266 | 275 | 284 | 293 | 302 | 311 | 320 | 329 | 338 | 347 | 356 | 365 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 | 419 | 428 | 437 | 446 | 455 | 464 | 473 | 482 | 491 | 500 | 509 | 518 | 527 | 536 | 545 | 554 | 563 | 572 | 581 | 590 | 599 | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 | 662 | 671 | 680 | 689 | 698 | 707 | 716 | 725 | 734 | 743 | 752 | 761 | 770 | 779 | 788 | 797 | 806 | 815 | 824 | 833 | 842
[33 empty] | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 82 | 100 | 104 | 106 | 119 | 125 | 160 | 184 | 200 | 226 | 246 | 269 | 289 | 313 | 337 | 337 | 337 | 337 | 350 | 372 | 393 | 403 | 410 | 420 | 425 | 433 | 448 | 463 | 475
[8 empty] | PROCESO | 908 | 0 | 908
37 | PUESTO EN PUNTO (PLAN) | INTEGRAR LA VERSIÓN 5000 MAVI